Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2013 г. N 602

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 20.03.2014 [N 135](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952A40040133552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 24.03.2014 [N 138](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952A4005023E552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 09.06.2014 [N 282](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952A4E010830552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 05.09.2014 [N 457](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB1295294707083E552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 28.10.2014 [N 537](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB1295294503033E552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 22.04.2015 [N 183](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952941010937552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 30.07.2015 [N 368](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB1295294F010230552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 29.09.2015 [N 442](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952645050337552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E659ED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 03.03.2016 [N 95](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952845080236552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 09.08.2016 [N 359](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB1295284103023F552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 07.11.2016 [N 503](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB1295284F03053F552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 06.02.2017 [N 46](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952747040937552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 15.05.2017 [N 192](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB1295274507093E552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 06.12.2017 [N 580](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952741090735552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 28.04.2018 [N 167](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB1295274E080631552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 11.09.2018 [N 368](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952645020232552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E55AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 06.02.2019 [N 45](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952643050431552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 08.08.2019 [N 346](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952640080731552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E45AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45FE354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.12.2020 [N 787](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4707033E567760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45FE354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45FE354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N)) |  |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E460107375C7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45DE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 27.12.2012 N 771 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тульской области", на основании [статьи 48](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4601023E587760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05FE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952845080236552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E459ED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N) правительства Тульской области от 03.03.2016 N 95)

1. Утвердить государственную [программу](#P40) Тульской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области" (приложение).

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Первый заместитель губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение

к Постановлению правительства

Тульской области

от 30.10.2013 N 602

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 06.02.2019 [N 45](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952643050431552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E459ED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 08.08.2019 [N 346](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952640080731552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E55FED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N),  от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.12.2020 [N 787](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4707033E567760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N),  от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N)) |  |

ПАСПОРТ

государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Министерство промышленности и торговли Тульской области | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |
| Соисполнители программы | - | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | [Подпрограмма](#P237) "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства"  [Подпрограмма](#P2959) "Обеспечение реализации государственной программы"  Основное [мероприятие](#P3242) "Создание и обеспечение деятельности государственного учреждения Тульской области "Тульский областной бизнес-инкубатор" | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952640080731552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E55EED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N) правительства Тульской области от 08.08.2019 N 346) | | | | | | | |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Тульской области | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства.  2. Совершенствование системы государственного управления развитием малого и среднего предпринимательства Тульской области и повышение социально-экономических показателей | | | | | | |
| Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272 | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2024 год | | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации программы | Всего | В том числе: | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
| 2014 год | 407 753,8 |  | 273 035,8 | 102 676,5 | 6 681,5 | 25 360,0 |
| 2015 год | 328 542,6 |  | 208 840,5 | 90 456,4 | 3 885,7 | 25 360,0 |
| 2016 год | 225 846,3 |  | 105 603,7 | 83 016,1 | 6 166,5 | 31 060,0 |
| 2017 год | 189 897,7 |  | 52 898,1 | 106 029,6 | 530,0 | 30 440,0 |
| 2018 год | 278 365,3 |  | 44 516,0 | 202 679,3 | 730,0 | 30 440,0 |
| 2019 год | 651 707,7 |  | 528 725,3 | 91 948,7 | 393,7 | 30 640,0 |
| 2020 год | 462 554,8 |  | 306 509,2 | 125 405,6 | - | 30 640,0 |
| 2021 год | 278 974,4 |  | 159 716,9 | 89 657,5 | - | 29 600,0 |
| 2022 год | 245 053,3 |  | 158 029,7 | 87 023,6 | - | - |
| 2023 год | 328 788,5 |  | 243 646,1 | 85 142,4 | - | - |
| 2024 год | 73 553,8 |  | - | 73 553,8 | - | - |
| Всего | 3 471 038,2 |  | 2 081 521,3 | 1 137 589,5 | 18 387,40 | 233 540,00 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 71970 единиц.  2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения до 42,8 единицы.  3. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года до 151,0 процента.  4. Увеличение оборота в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года до 132,1 процента.  5. Достижение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 15,3 процента.  6. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения до 29,3 процента.  7. Увеличение количества нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов до 3324 единиц.  8. Увеличение доли кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5,9 процента.  9. Достижение коэффициента "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) до 18,0 единиц.  10. Увеличение доли средств, направляемой на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета до 10,0 процентов к концу 2020 года. | | | | | | |
|  | 11. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 214,4 тыс. человек.  12. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, до 477,08 млрд. рублей к концу 2020 года.  13. Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ПНД) до 12,982 тыс. человек.  14. Увеличение количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства (рост не менее чем на 10% ежегодно) до 588 единиц к концу 2020 года.  15. Увеличение объема кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства до 47450 млн. рублей к концу 2020 года.  16. Увеличение доли оборота малого и среднего предпринимательства в общем объеме оборота всех предприятий и организаций до 32,4 процента к концу 2020 года.  17. Увеличение количества выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП до 432 единиц к концу 2020 года.  18. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" до 3,059 тыс. единиц к концу 2020 года.  19. Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП до 120 единиц к концу 2020 года. | | | | | | |
|  | 20. Достижение доли экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 1,98 процента к концу 2020 года.  21. Увеличение количества физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства" до 1,367 тыс. человек к концу 2020 года.  22. Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" до 0,252 тыс. единиц к концу 2020 года.  23. Увеличение количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности до 2,096 тыс. человек к концу 2020 года.  24. Увеличение количества физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" до 11,542 тыс. человек к концу 2020 года.  25. Увеличение количества проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (форумов, круглых столов, конференций и т.д.) до 45 единиц в год к концу 2020 года.  26. Увеличение количества малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по Тульской области (nalog.ru) до 58851 единицы к концу 2020 года.  27. Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в объеме 580 000,0 тыс. рублей к концу 2020 года. | | | | | | |
|  | 28. Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" до 0,694 тыс. единиц.  29. Сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями субсидий по мероприятию 5.3 подпрограммы "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" на 31 декабря года заключения Соглашений (не ниже количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявлений на участие в отборе) в 100-процентном объеме.  30. Достижение объема консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства до 695,0 млн. рублей.  31. Увеличение количества самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, до 0,825 тыс. человек.  32. Увеличение количества уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов, до 513 единиц.  33. Увеличение количества уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, до 9,656 тыс. единиц.  34. Увеличение количества субъектов МСП, получивших комплексные услуги, до 4,841 тыс. единиц.  35. Увеличение количества субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, до 142 единиц.  36. Увеличение количества действующих микрозаймов, выданных МФО, до 0,492 тыс. единиц.  37. Достижение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО, до 1413,3054 млн. рублей.  38. Достижение полноты использования лимита бюджетных обязательств по мероприятиям подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" до 100,0 процентов.  39. Обеспечение 100-процентного уровня участия муниципальных районов (городских округов) Тульской области в реализации государственной программы | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,

основные проблемы малого и среднего предпринимательства

в Тульской области

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

2. Цель и задачи государственной программы, прогноз развития

малого и среднего предпринимательства в Тульской области,

прогноз конечных результатов государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

3. Этапы и сроки реализации государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

4. Перечень основных мероприятий государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952640080731552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E55AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N) правительства Тульской области от 08.08.2019 N 346.

[4](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952640080731552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B3E55AED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N). Основные меры правового регулирования

государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

[1](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Текст подпрограмм, региональных программ

Тульской области и основных мероприятий,

включенных в государственную программу

[1.1](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Подпрограмма

"Финансовая и информационно-инфраструктурная

поддержка малого и среднего предпринимательства"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Тульской области | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство строительства Тульской области;  министерство экономического развития Тульской области;  министерство имущественных и земельных отношений Тульской области;  министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;  министерство финансов Тульской области;  администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию);  государственное автономное учреждение Тульской области "Центр информационных технологий" (далее - ГАУ "ЦИТ") (по согласованию);  Микрокредитная компания Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее - ТОФПМП) (по согласованию);  некоммерческая организация "Тульский областной гарантийный фонд" (далее - ТОГФ) (по согласованию);  негосударственная некоммерческая организация "Тульская торгово-промышленная палата" (далее - ТТПП) (по согласованию);  некоммерческая организация Тульский региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства" (далее - ЦПП) (по согласованию);  автономная некоммерческая организация "Региональный центр субконтрактации" (по согласованию);  Региональный фонд "Агентство экономического развития Тульской области" (по согласованию);  некоммерческое партнерство "Тульская региональная Лига научно-технического и инновационного предпринимательства" (далее - НП Лига) (по согласованию);  Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (далее - "ОПОРА РОССИИ") (по согласованию);  Тульское региональное отделение межрегиональной общественной организации "Достижения молодых" (далее - "Достижения молодых") (по согласованию);  общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ - Тула" (далее - ООО "ГАРАНТ - Тула") (по согласованию) | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EEE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272) | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства.  2. Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.  3. Совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.  4. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, увеличение объема выдаваемых микрозаймов.  5. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей их быстрое развитие.  6. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся экспортной деятельностью, формирование и реализация комплекса мер поддержки вывода продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на экспорт | | | | | | |
| Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272 | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2024 год | | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе: | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
| 2014 год | 394 621,2 |  | 273 035,8 | 89 543,9 | 6 681,5 | 25 360,0 |
| 2015 год | 314 220,8 |  | 208 840,5 | 76 134,6 | 3 885,7 | 25 360,0 |
| 2016 год | 210 611,8 |  | 105 603,7 | 67 781,6 | 6 166,5 | 31 060,0 |
| 2017 год | 174 468,1 |  | 52 898,1 | 90 600,0 | 530,0 | 30 440,0 |
| 2018 год | 260 395,6 |  | 44 516,0 | 184 709,6 | 730,0 | 30 440,0 |
| 2019 год | 623 069,5 |  | 528 725,3 | 63 310,5 | 393,7 | 30 640,0 |
| 2020 год | 422 678,5 |  | 306 509,20 | 85 529,3 | - | 30 640,0 |
| 2021 год | 248 106,76 |  | 159 716,9 | 58 789,9 | - | 29 600,0 |
| 2022 год | 220 751,8 |  | 158 029,7 | 62 722,1 | - | - |
| 2023 год | 304 036,7 |  | 243 646,1 | 60 390,6 | - | - |
| 2024 год | 48 802,0 |  | - | 48 802,0 | - | - |
| Всего | 3 221 762,8 |  | 2 081 521,3 | 888 314,1 | 18 387,4 | 233 540,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |
| Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272 | | | | | | | |

1. Цель и задачи подпрограммы, ожидаемые

результаты реализации подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E55FE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

[1](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E55FE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EEE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение мероприятий (проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятие "Совершенствование региональной политики поддержки малого и среднего предпринимательства" | 2014 - 2021 годы | 199 043,7 | 2 400,0 | 4 063,7 |  | 192 580,0 | Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию), ТОФПМП (по согласованию), ТОГФ (по согласованию), ТТПП (по согласованию), НП Лига (по согласованию), ООО "ГАРАНТ - Тула" (по согласованию), "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию), ТОГФ (по согласованию) | [N 1](#P3342) - [9](#P3470), [11](#P3502) - [16](#P3582) |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год | 27 610,7  24 910,0  24 210,0  24 250,0 | 2 400,0 | 1 650,7  1 350,0 |  | 23 560,0  23 560,0  24 210,0  24 250,0 |
| 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 25 313,0  24 450,0  24 450,0  23 850,0 |  | 1 063,0 |  | 24 250,0  24 450,0  24 450,0  23 850,0 |
| 1.1. Поддержание автоматизированной базы данных "Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки" | 2014 год | 400,0 |  | 400,0 |  |  | Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 1.2. Реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя | 2014 - 2015 годы | 3 800,0 | 2 400,0 | 1 400,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год | 3 000,0  800,0 | 2 400,0 | 600,0  800,0 |
| 1.3. Публикации тульских инновационных проектов в журнале "Деловая Тула" | 2014 - 2020 годы | 1 250,0 |  |  |  | 1 250,0 | ТТПП (по согласованию), министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 150,0  150,0  150,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |  |  |  | 150,0  150,0  150,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |
| 1.4. Проведение форума, посвященного Дню российского предпринимательства | 2014 - 2015 годы | 550,7 |  | 550,7 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год | 250,7  300,0 |  | 250,7  300,0 |
| 1.5. Проведение регионального этапа и участие в организации федерального этапа конкурса Национальной премии торгово-промышленной палаты Российской Федерации в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" | 2014 - 2020 годы | 2 800,0 |  |  |  | 2 800,0 | ТТПП (по согласованию), министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 400,0  400,0  400,0  400,0  400,0  400,0  400,0 |  |  |  | 400,0  400,0  400,0  400,0  400,0  400,0  400,0 |
| 1.6. Проведение открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2015 годы | 650,0 |  | 650,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год | 400,0  250,0 |  | 400,0  250,0 |
| 1.7. Организация участия в конкурсах, проводимых в рамках программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: | 2014 - 2021 годы | 180 000,0 |  |  |  | 180 000,0 | НП Лига (по согласованию), министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0 |  |  |  | 22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0  22 500,0 |
| 1.7.1. Малых и средних инновационных предприятий в конкурсе проектов на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наукоемкой продукции и технологий | 2014 - 2021 годы | 80 000,0 |  |  |  | 80 000,0 | НП Лига (по согласованию), министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0 |  |  |  | 10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0 |
| 1.7.2. Студентов и аспирантов в конкурсе проектов в рамках программы "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("У.М.Н.И.К.") | 2014 - 2021 годы | 32 000,0 |  |  |  | 32 000,0 | НП Лига (по согласованию), министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0 |  |  |  | 4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0 |
| 1.7.3. Малых инновационных предприятий в конкурсе на финансирование инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития, в рамках программы "Старт" | 2014 - 2021 годы | 68 000,0 |  |  |  | 68 000,0 | НП Лига (по согласованию), министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0 |  |  |  | 8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0 |
| 1.8. Проведение краткосрочных семинаров по вопросам, связанным с развитием микрокредитования и кредитной кооперации | 2014 - 2016 годы | 90,0 |  |  |  | 90,0 | ТОФПМП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 30,0  30,0  30,0 |  |  |  | 30,0  30,0  30,0 |
| 1.9. Проведение семинаров, направленных на повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и приобретение ими навыков работы с заемными средствами | 2014 - 2016 годы | 90,0 |  |  |  | 90,0 | ТОФПМП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 30,0  30,0  30,0 |  |  |  | 30,0  30,0  30,0 |
| 1.10. Организация "Всероссийских онлайн-семинаров по правовым вопросам предпринимательской деятельности". Обеспечение бесплатного посещения семинаров 180 малым предприятиям, включенным в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области - получателей поддержки | 2014 - 2016 годы | 750,0 |  |  |  | 750,0 | ООО "ГАРАНТ - Тула" (по согласованию), министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 250,0  250,0  250,0 |  |  |  | 250,0  250,0  250,0 |
| 1.11. Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2021 годы | 1 900,0 |  |  |  | 1 900,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 200,0  200,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0 |  |  |  | 200,0  200,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0 |
| 1.12. Проведение заседаний координационных и совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2021 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 1.13. Проведение открытого регионального этапа Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех" | 2018 год | 1 063,0 |  | 1 063,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию), "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 1.14. Создание "Летописи тульского предпринимательства" | 2016 - 2021 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию), ТОГФ (по согласованию) |  |
| 1.15. Проведение Всероссийского форума предпринимателей и съезда лидеров "ОПОРЫ РОССИИ" | 2016 год |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 1.16. Издание газеты малого и среднего предпринимательства Тульского региона (тираж не менее 50 тыс. экз.) | 2016 - 2021 годы | 2 700,0 |  |  |  | 2 700,0 | Министерство промышленности и торговли Тульской области, "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 100,0  400,0  400,0  600,0  600,0  600,0 |  |  |  | 100,0  400,0  400,0  600,0  600,0  600,0 |
| 1.17. Проведение народной премии "Тульский бренд" | 2016 - 2021 годы | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 | Министерство промышленности и торговли Тульской области, "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 2016 - 500,0  2017 - 500,0  2018 - 500,0  2019 - 500,0  2020 - 500,0  2021 - 500,0 |  |  |  | 2016 - 500,0  2017 - 500,0  2018 - 500,0  2019 - 500,0  2020 - 500,0  2021 - 500,0 |
| 1.18. Проведение информационной работы по привлечению малых и средних предприятий к исполнению государственных и муниципальных заказов | 2014 - 2021 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, министерство финансов Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 1.19. Развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение всех процедур для организации и проведения ярмарок и участия в них | 2021 год |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 2. Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований" | 2014 - 2019 годы | 161 720,6 | 107 106,3 | 36 226,9 | 18 387,4 |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) | [N 1](#P3342) - [6](#P3422), [9](#P3470) - [12](#P3518) |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 50 769,5  72 260,5  17 383,4 | 37 088,0  59 387,4 | 7 000,0  8 987,4  11 216,9 | 6 681,5  3 885,7  6 166,5 |
| 2017 год  2018 год  2019 год | 9 418,9  8 600,8  3 287,5 | 4 888,9  5 742,0 | 4 000,0  2 128,8  2 893,8 | 530,0  730,0  393,7 |
| 2.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2016, 2019 годы | 143 700,9 | 96 475,4 | 30 098,1 | 17 127,4 |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2019 год | 41 681,5  72 260,5  17 383,4  3 287,5 | 28 000,0  59 387,4 | 7 000,0  8 987,4  11 216,9  2 893,8 | 6 681,5  3 885,7  6 166,5  393,7 |
| Остаток средств на 01.01.2014 | 2014 год | 9 088,0 | 9 088,0 |
| Остаток средств на счетах муниципальных образований на 01.01.2014 <\*> | 2014 год | 5 056,0 | 5 056,0 |
| --------------------------------  <\*> В связи с прекращением действия долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952A42030433552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D05BAE35FED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N) "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области 2009 - 2016 годы" (далее - ДЦП) 31.12.2013 и вступлением в силу с 01.01.2014 государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области" незавершенные обязательства по мероприятиям ДЦП реализовывались в рамках данной государственной программы | | | | | | | |  |
| 2.1.1. В том числе победителям конкурсного отбора муниципальных образований Тульской области 2013 года: |  |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| Остаток средств на 01.01.2014: | 2014 год | 9 088,0 | 9 088,0 |
| 2.1.2. В том числе победителям конкурсного отбора муниципальных образований Тульской области 2014 года | 2014 год | 36 750,0 | 28 000,0 | 7 000,0 | 1 750,0 |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 2.1.3. В том числе победителям конкурсного отбора муниципальных образований Тульской области 2015 года | 2015 год | 69 717,5 | 59 387,4 | 8 987,4 | 1 342,7 |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 2.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях Тульской области | 2017 - 2018 годы | 18 014,7 | 10 630,9 | 6 123,8 | 1 260,0 |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 2017 год  2018 год | 9 418,9  8 595,8 | 4 888,9  5 742,0 | 4 000,0  2 123,8 | 530,0  730,0 |
| 2.2.1. Предоставление субсидий монопрофильным муниципальным образованиям Тульской области для возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате первого взноса при заключении договора лизинга | 2017 - 2018 годы | 18 014,7 | 10 630,9 | 6 123,8 | 1 260,0 |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 2017 год  2018 год | 9 418,9  8 595,8 | 4 888,9  5 742,0 | 4 000,0  2 123,8 | 530,0  730,0 |
| 3. Мероприятия по обеспечению доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2020 годы | 362 582,6 | 272 898,9 | 86 433,7 |  | 3 250,0 | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию), ТОФПМП (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), ООО "ГАРАНТ - Тула" (по согласованию), "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) | [N 1](#P3342) - [4](#P3390), [6](#P3422) - [13](#P3534) |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 173 047,8  84 134,1  37 950,0  53 433,3  13 817,4  100,0  100,0 | 140 547,8  61 184,1  31 820,0  29 333,3  10 013,7 | 31 550,0  22 000,0  5 180,0  24 000,0  3 703,7 |  | 950,0  950,0  950,0  100,0  100,0  100,0  100,0 |
| 3.1. Предоставление грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям - победителям областного открытого конкурса "Лучшие бизнес-идеи Тульской области" | 2016 год | 25 000,0 | 21 500,0 | 3 500,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 3.1.1. Областной открытый конкурс "Лучшие бизнес-идеи Тульской области" 2016 г. | 2016 год | 22 500,0 | 19 350,0 | 3 150,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 3.1.2. Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям для финансирования мероприятий по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям | 2016 год | 2 500,0 | 2 150,0 | 350,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 3.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой образовательных услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации (продолжительностью до 200 часов) | 2014 - 2015 годы | 2 045,5 | 1 745,5 | 300,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2014 год | 1 500,0 | 1 200,0 | 300,0 |
| Остаток средств на 01.01.2015 | 2015 год | 545,5 | 545,5 |  |
| 3.3. Развитие Тульского областного гарантийного фонда | 2014, 2018 годы | 163 717,4 | 130 013,7 | 33 703,7 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2014 год  2018 год | 150 000,0  13 717,4 | 120 000,0  10 013,7 | 30 000,0  3 703,7 |
| 3.4. Развитие микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства | 2015, 2017 годы | 123 360,3 | 79 360,3 | 44 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОФПМП (по согласованию) |  |
| 2015 год  2017 год | 70 027,0  53 333,3 | 50 027,0  29 333,3 | 20 000,0  24 000,0 |
| 3.5. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | 2014 - 2015 годы | 20 512,0 | 20 512,0 |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| Остаток средств на 01.01.2014 | 2014 год | 16 347,8 | 16 347,8 |
| Остаток средств на 01.01.2015 | 2015 год | 4 164,2 | 4 164,2 |
| 3.6. Субсидирование части затрат, связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (оказания услуг), в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2014 - 2015 годы | 5 697,5 | 4 447,5 | 1 250,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2014 год | 4 250,0 | 3 000,0 | 1 250,0 |
| Остаток средств на 01.01.2015 | 2015 год | 1 447,5 | 1 447,5 |
| 3.7. Обеспечение льготной установки Справочной системы ГАРАНТ для субъектов малого предпринимательства | 2014 - 2016 годы | 2 550,0 |  |  |  | 2 550,0 | ООО "ГАРАНТ - Тула" (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 850,0  850,0  850,0 |  |  |  | 850,0  850,0  850,0 |
| 3.8. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства нежилых помещений | 2020 |  |  |  |  |  | Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 3.9. Проведение консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса и защиты прав предпринимателей | 2014 - 2020 годы | 700,0 |  |  |  | 700,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 |  |  |  | 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 |
| 3.10. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2015 - 2016 годы | 19 000,0 | 15 320,0 | 3 680,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОФПМП (по согласованию), ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2015 год  2016 год | 7 000,0  12 000,0 | 5 000,0  10 320,0 | 2 000,0  1 680,0 |
| 4. Мероприятия по стимулированию производственной и инновационной деятельности малых и средних предприятий | 2014 - 2020 годы | 236 800,0 | 164 000,0 | 70 120,0 |  | 2 680,0 | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию), ТТПП (по согласованию) | [N 1](#P3342) - [6](#P3422), [11](#P3502) - [12](#P3518) |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 66 720,0  77 600,0  80 600,0  11 220,0  220,0  220,0  220,0 | 44 000,0  60 000,0  60 000,0 | 22 120,0  17 000,0  20 000,0  11 000,0 |  | 600,0  600,0  600,0  220,0  220,0  220,0  220,0 |
| 4.1. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по технологическому присоединению к инженерным сетям | 2021 год |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 4.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2014 - 2016 годы | 88 120,0 | 60 000,0 | 28 120,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 11 120,0  37 000,0  40 000,0 | 30 000,0  30 000,0 | 11 120,0  7 000,0  10 000,0 |
| 4.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией или осуществлением деятельности центров молодежного инновационного творчества | 2017 год | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 4.4. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе субсидирование уплаты первого взноса при заключении договора лизинга | 2014 - 2017 годы | 145 000,0 | 104 000,0 | 41 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год | 55 000,0  40 000,0  40 000,0  10 000,0 | 44 000,0  30 000,0  30 000,0 | 11 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0 |
| 4.5. Ведение базы данных тульских производственных и инновационных предприятий малого и среднего бизнеса | 2014 - 2020 годы | 380,0 |  |  |  | 380,0 | ТТПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 100,0  100,0  100,0  20,0  20,0  20,0  20,0 |  |  |  | 100,0  100,0  100,0  20,0  20,0  20,0  20,0 |
| 4.6. Развитие субконтрактных отношений между предприятиями | 2014 - 2020 годы | 2 300,0 |  |  |  | 2 300,0 | ТТПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 500,0  500,0  500,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |  |  |  | 500,0  500,0  500,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |
| 5. Развитие и поддержка социального предпринимательства | 2014 - 2021 годы | 110 435,1 | 57 784,1 | 25 771,0 |  | 26 880,0 | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию), ТОГФ (по согласованию), ТТПП (по согласованию), "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию), "Достижения молодых" (по согласованию) | [N 1](#P3342), [6](#P3422), [9](#P3470) |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 47 600,0  16 869,0  14 660,9  9 841,5  8 173,7  4 470,0  4 470,0  4 350,0 | 34 000,0  13 269,0  5 939,9  1 871,5  2 703,7 | 13 500,0  3 500,0  4 271,0  3 500,0  1 000,0 |  | 100,0  100,0  4 450,0  4 470,0  4 470,0  4 470,0  4 470,0  4 350,0 |
| 5.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства | 2014 - 2018 годы | 30 015,1 | 20 515,1 | 9 500,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год | 12 500,0  3 500,0  4 939,9  5 371,5  3 703,7 | 10 000,0  3 000,0  2 939,9  1 871,5  2 703,7 | 2 500,0  500,0  2 000,0  3 500,0  1 000,0 |
| 5.2. Проведение экспертных сессий для молодых предпринимателей с участием успешных руководителей предприятий для передачи опыта и обсуждения проектов молодых предпринимателей | 2014 - 2020 годы | 780,0 |  |  |  | 780,0 | ТТПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | 100,0  100,0  100,0  120,0  120,0  120,0  120,0 |  |  |  | 100,0  100,0  100,0  120,0  120,0  120,0  120,0 |
| 5.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией или осуществлением деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | 2014 - 2016 годы | 25 283,8 | 18 712,8 | 6 571,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 15 000,0  7 000,0  1 571,0 | 12 000,0  5 000,0 | 3 000,0  2 000,0  1 571,0 |
| Остаток средств на 01.01.2015 | 2015 год | 1 712,8 | 1 712,8 |  |
| 5.4. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с подготовкой видеоматериалов (аналогичных видеопаспорту) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях Тульской области | 2014 год | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 5.5. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на решение социальных проблем | 2014 - 2016 годы | 23 256,2 | 18 556,2 | 4 700,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год | 15 000,0  3 000,0  3 700,0 | 12 000,0  2 000,0  3 000,0 | 3 000,0  1 000,0  700,0 |
| Остаток средств на 01.01.2015 | 2015 год | 1 556,2 | 1 556,2 |
| 5.6. Проведение мероприятий со школьниками с целью популяризации предпринимательства | 2016 - 2021 годы | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |  |  |  | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |
| 5.7. Проведение менторских проектов с начинающими предпринимателями | 2016 - 2021 годы | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |  |  |  | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |
| 5.8. Экономическая смена лагеря старшеклассников | 2016 - 2021 годы | 2 700,0 |  |  |  | 2 700,0 | "Достижения молодых" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 450,0  450,0  450,0  450,0  450,0  450,0 |  |  |  | 450,0  450,0  450,0  450,0  450,0  450,0 |
| 5.9. Ярмарка школьных компаний | 2016 - 2021 годы | 900,0 |  |  |  | 900,0 | "Достижения молодых" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 150,0  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 |  |  |  | 150,0  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 |
| 5.10. Фестиваль школьных компаний | 2016 - 2021 годы | 900,0 |  |  |  | 900,0 | "Достижения молодых" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 150,0  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 |  |  |  | 150,0  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 |
| 5.11. Кубок по моделированию экономики "МЭМ" среди школьников | 2016 - 2021 годы | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 | "Достижения молодых" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |  |  |  | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |
| 5.12. Турнир школьников "Идеи без границ" | 2016 - 2021 годы | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 | "Достижения молодых" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |  |  |  | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |
| 5.13. Проведение мероприятий по поддержке центров молодежного инновационного творчества | 2016 - 2021 годы | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |  |  |  | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |
| 5.14. Проведение мероприятий по развитию женского предпринимательства | 2016 - 2021 годы | 3 600,0 |  |  |  | 3 600,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |  |  |  | 600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0 |
| 6. Мероприятия "Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2014 - 2021 годы | 396 281,7 | 80 704,8 | 307 426,9 |  | 8 150,0 | Министерство промышленности и торговли Тульской области, министерство строительства Тульской области, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, ГАУ "ЦИТ", администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), ЦПП (по согласованию), автономная некоммерческая организация "Региональный центр субконтрактации" (по согласованию), "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) | [N 1](#P3342) |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 28 873,2  38 447,2  35 807,5  66 304,4  204 270,7  19 778,7  1 400,0  1 400,0 | 15 000,0  15 000,0  7 843,8  16 804,4  26 056,6 | 13 723,2  23 297,2  27 113,7  48 100,0  176 814,1  18 378,7 |  | 150,0  150,0  850,0  1 400,0  1 400,0  1 400,0  1 400,0  1 400,0 |
| 6.1. Создание бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 - 2019 годы | 260 476,9 |  | 260 476,9 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, министерство строительства Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год | 4 623,2  16 797,2  21 913,7  34 250,0  164 514,1  18 378,7 |  | 4 623,2  16 797,2  21 913,7  34 250,0  164 514,1  18 378,7 |
| 6.1.1. Сбор и подготовка исходных данных для разработки проектно-разрешительной документации на строительство производственного здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 год |  |  |  |  |  | Министерство строительства Тульской области |  |
| 6.1.2. Проведение работ по оформлению земельного участка | 2015 год |  |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию) |  |
| 6.1.3. Капитальный, текущий ремонт здания по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 135, для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле, в том числе ПИР | 2015 - 2016, 2019 годы | 43 654,6 |  | 43 654,6 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2015 год  2016 год  2019 год | 14 147,2  13 983,7  15 523,7 |  | 14 147,2  13 983,7  15 523,7 |
| 6.1.4. Приобретение компьютеров, оргтехники для здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 год | 1 397,1 |  | 1 397,1 |  |  | Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, ГАУ "ЦИТ" |  |
| 6.1.5. Организация локально-вычислительной сети | 2014 год | 26,2 |  | 26,2 |  |  | Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |  |
| 6.1.6. Приобретение мебели для здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 год | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 6.1.7. Обеспечение деятельности бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 - 2019 годы | 16 123,5 |  | 16 123,5 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год | 2 950,0  2 650,0  1 600,0  2 000,0  4 068,5  2 855,0 |  | 2 950,0  2 650,0  1 600,0  2 000,0  4 068,5  2 855,0 |
| 6.1.8. Строительство здания на земельном участке по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 135, для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле, в том числе ПИР | 2016 - 2018 годы | 198 525,6 |  | 198 525,6 |  |  | Министерство строительства Тульской области |  |
| 2016 год  2017 год | 6 330,0  31 750,0 |  | 6 330,0  31 750,0 <\*> |
|  |  |  | (<\*> фактическое исполнение мероприятия в 2017 году составило 17720,48 тыс. рублей, в том числе бюджет Тульской области - 17720,5 тыс. рублей) |
| 2018 год | 160 445,6 |  | 160 445,6 |
| 6.1.9. Разработка документации по проведению конкурса для предоставления помещений бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 год |  |  |  |  |  | ЦПП (по согласованию) |  |
| 6.1.10. Сдача бизнес-инкубатора в г. Туле в эксплуатацию | 2019 год |  |  |  |  |  | Министерство строительства Тульской области |  |
| 6.1.11. Регистрация права собственности Тульской области на имущественный комплекс бизнес-инкубатора в г. Туле | 2019 год |  |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области |  |
| 6.1.12. Предоставление и регистрация права пользования имущественным комплексом бизнес-инкубатора организации, управляющей деятельностью бизнес-инкубатора | 2019 год |  |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области |  |
| 6.1.13. Субсидирование затрат юридических лиц, связанных с созданием и обеспечением деятельности бизнес-инкубаторов | 2017 год | 500,0 |  | 500,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 6.2. Обеспечение деятельности Тульского регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства" | 2014 - 2018 годы | 75 507,9 | 45 367,9 | 30 140,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год | 15 000,0  14 500,0  7 043,8  16 533,4  22 430,7 | 9 000,0  10 000,0  2 843,8  9 093,4  14 430,7 | 6 000,0  4 500,0  4 200,0  7 440,0  8 000,0 |
| 6.3. Создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | 2017 - 2018 годы | 18 148,1 | 11 648,1 | 6 500,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2017 год  2018 год | 8 888,9  9 259,2 | 4 888,9  6 759,2 | 4 000,0  2 500,0 |
| 6.4. Обеспечение деятельности Регионального интегрированного центра - Тульская область | 2015 - 2016 годы | 13 000,0 | 10 000,0 | 3 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2015 год  2016 год | 7 000,0  6 000,0 | 5 000,0  5 000,0 | 2 000,0  1 000,0 |
| 6.5. Обеспечение деятельности информационно-аналитического центра "Евро Инфо Корреспондентский Центр - Тульская область" | 2014 год | 7 500,0 | 6 000,0 | 1 500,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 6.6. Обеспечение деятельности Регионального центра субконтрактации | 2014 год | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, автономная некоммерческая организация "Региональный центр субконтрактации" (по согласованию), ЦПП (по согласованию) |  |
| 6.7. Проведение работ по регистрации Центра инжиниринга | 2016 год |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 6.8. Создание и обеспечение деятельности Центра инжиниринга | 2017 - 2018 годы | 11 898,8 | 7 688,8 | 4 210,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2017 год  2018 год | 5 232,1  6 666,7 | 2 822,1  4 866,7 | 2 410,0  1 800,0 |
| 6.9. Обеспечение деятельности Тульского информационно-туристического центра (Центра кластерного развития) | 2014 - 2021 годы | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 150,0  150,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |  |  |  | 150,0  150,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |
| 6.10. Содействие некоммерческим организациям, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства в деятельности по развитию малого и среднего бизнеса в Тульской области | 2014 - 2021 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 6.11. Создание лизинговой компании для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам лизинга | 2018 - 2021 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 6.12. Обеспечение деятельности Центра поддержки тульских производителей | 2016 - 2021 годы | 1 150,0 |  |  |  | 1 150,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 150,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |  |  |  | 150,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |
| 6.13. Обеспечение деятельности Торговой площадки bitender.ru (Тульская торговая биржа) | 2016 - 2021 годы | 5 500,0 |  |  |  | 5 500,0 | "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) |  |
| 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 500,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0 |  |  |  | 500,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0 |
| 7. Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 2019 - 2020 годы | 565 120,6 | 504 115,7 | 61 004,9 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОФПМП (по согласованию) | [N 11](#P3502), [16](#P3582) - [17](#P3598), [26](#P3742), [27](#P3758), [29](#P3790) |
| 2019 год  2020 год | 358 398,8  206 721,8 | 344 062,8  160 052,9 | 14 336,0  46 668,9 |
| 7.1. Развитие деятельности Микрокредитной компании "Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства" | 2019 - 2020 годы | 521 941,9 | 501 064,2 | 20 877,7 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОФПМП (по согласованию) |  |
| 2019 год  2020 год | 358 398,8  163 543,1 | 344 062,8  157 001,4 | 14 336,0  6 541,7 |
| 7.2. Развитие Тульского областного гарантийного фонда | 2020 год | 3 178,7 | 3 051,5 | 127,2 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2020 год | 3 178,7 | 3 051,5 | 127,2 |
| 7.3. Субсидирование части затрат СМСП, направленных на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2020 год | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 7.4. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга | 2020 - 2022 годы | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2020 год | 20 000,0 |  | 20 000,0 |
| 8. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2019 - 2024 годы | 909 664,5 | 658 925,3 | 250 739,2 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, министерство экономического развития Тульской области, Региональный фонд "Агентство экономического развития Тульской области" (по согласованию), ЦПП (по согласованию), ТОФПМП (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) | [N 10](#P3486), [18](#P3614) - [20](#P3646), [30](#P3806), [34](#P3870) - [37](#P3918) |
| 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | 198 893,3  162 511,6  156 002,7  141 815,0  201 639,9  48 802,0 | 171 731,3  127 237,7  109 313,0  91 093,4  159 549,9 | 27 162,0  35 273,9  46 689,7  50 721,6  42 090,0  48 802,0 |
| 8.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах | 2019 год | 2 083,3 | 2 000,0 | 83,3 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 8.2. Создание и обеспечение деятельности центра "Мой бизнес" | 2019 - 2024 годы | 376 546,3 | 190 503,2 | 186 043,1 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | 96 521,2  83 610,3  55 091,3  51 375,5  49 948,0  40 000,0 | 76 818,8  55 303,8  19 460,2  19 460,2  19 460,2 | 19 702,4  28 306,5  35 631,1  31 915,3  30 487,8  40 000,0 |
| 8.3. Функционирование Центра поддержки экспорта | 2019 - 2024 годы | 272 257,5 | 226 959,7 | 45 297,8 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | 61 335,9  58 569,1  57 463,4  29 695,8  56 391,3  8 802,0 | 55 517,7  52 415,0  48 142,7  22 283,2  48 601,1 | 5 818,2  6 154,1  9 320,7  7 412,6  7 790,2  8 802,0 |
| 8.4. Развитие деятельности Микрокредитной компании "Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства" в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | 2019 - 2020 годы | 59 285,1 | 56 913,7 | 2 371,4 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОФПМП (по согласованию) |  |
| 2019 год  2020 год | 38 952,9  20 332,2 | 37 394,8  19 518,9 | 1 558,1  813,3 |
| 8.5. Обеспечение льготного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям | 2022 год | 9 337,5 |  | 9 337,5 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2022 год | 9 337,5 |  | 9 337,5 |
| 8.6. Развитие деятельности Тульского областного гарантийного фонда | 2021 - 2023 годы | 190 154,1 | 182 548,7 | 7 606,1 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2021 год  2022 год  2023 год | 43 448,0  51 406,2  95 300,6 | 41 710,1  49 350,0  91 488,6 | 1 737,9  2 056,2  3 812,0 |
| 9. Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | 2019 - 2020 годы | 24 648,2 | 23 661,1 | 987,1 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) | [N 11](#P3502), [21](#P3662) - [26](#P3742) |
| 2019 год  2020 год | 13 470,6  11 177,6 | 12 930,6  10 730,5 | 540,0  447,1 |
| 9.1. Реализация мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса | 2019 - 2020 годы | 24 648,2 | 23 661,1 | 987,1 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2019 год  2020 год | 13 470,6  11 177,6 | 12 930,6  10 730,5 | 540,0  447,1 |
| 10. Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | 2019 - 2020 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области | [N 1](#P3342), [12](#P3518), [14](#P3550) - [15](#P3566) |
| 10.1. Содействие в улучшении условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику | 2019 - 2020 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11. Региональный проект "Цифровые технологии (Тульская область)" | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области | [26](#P3742) |
| 11.1. Содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Тульской области | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.2. Содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Тульской области | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.3. Содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Тульской области | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.4. Содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Тульской области | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.5. Содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, расположенных на территории Тульской области | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.6. Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО "Цифровая экономика" | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.7. Реализация мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Тульской области в IT-сфере | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.8. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Тульской области в IT-сфере | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 11.9. Развитие системы безналичных платежей на территории Тульской области | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 12. Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 2020 год | 11 627,5 | 8 488,1 | 3 139,4 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОФПМП (по согласованию) | [N 11](#P3502), [17](#P3598) |
| 12.1. Развитие деятельности Микрокредитной компании "Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства" в целях оказания неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 2020 год | 11 627,5 | 8 488,1 | 3 139,4 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОФПМП (по согласованию) |  |
| 13. Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | 2021 - 2024 годы | 14 557,1 | 13 390,3 | 1 166,8 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) | [N 13](#P3534), [31](#P3822) |
| 2021 год  2022 год  2023 год | 3 157,5  5 090,8  6 308,8 | 3 031,2  4 684,2  5 674,9 | 126,3  406,6  633,9 |  |  |
| 13.1. Оказание поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 2021 - 2023 годы | 14 557,1 | 13 390,3 | 1 166,8 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2021 год  2022 год  2023 год | 3 157,5  5 090,8  6 308,8 | 3 031,2  4 684,2  5 674,9 | 126,3  406,6  633,9 |  |  |
| 14. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 2021 - 2027 годы | 229 280,6 | 188 046,1 | 41 234,5 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) | [N 28](#P3774), [29](#P3790), [32](#P3838), [33](#P3854) |
| 2021 год  2022 год  2023 год | 59 346,6  73 846,0  96 088,0 | 47 372,7  62 252,1  78 421,3 | 11 973,9  11 593,9  17 666,7 |  |  |
| 14.1. Реализация комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | 2021 - 2024 годы | 34 626,9 | 33 241,8 | 1 385,1 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2021 год  2022 год  2023 год | 8 614,4  10 164,5  15 848,0 | 8 269,8  9 757,9  15 214,1 | 344,6  406,6  633,9 |  |  |
| 14.2. Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, имеющим статус социальных предприятий, на реализацию социальных проектов | 2021 - 2024 годы | 161 254,5 | 154 804,3 | 6 450,2 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ЦПП (по согласованию) |  |
| 2021 год  2022 год  2023 год | 40 732,2  54 681,5  65 840,8 | 39 102,9  52 494,2  63 207,2 | 1 629,3  2 187,3  2 633,6 |  |  |
| 14.3. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга | 2021 - 2023 годы | 28 000,0 |  | 28 000,0 |  |  | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ТОГФ (по согласованию) |  |
| 2021 год  2022 год  2023 год | 10 000,0  9 000,0  9 000,0 |  | 10 000,0  9 000,0  9 000,0 |  |  |
| 14.4. Оказание поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 2023 год | 5 399,2 |  | 5 399,2 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 2014 - 2024 годы | 3 221 762,8 | 2 081 521,3 | 888 314,1 | 18 387,4 | 233 540,0 | - | - |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | 394 621,2  314 220,8  210 611,8  174 468,1  260 395,6  623 069,5  422 678,5  248 106,8  220 751,8  304 036,7  48 802,0 | 273 035,8  208 840,5  105 603,7  52 898,1  44 516,0  528 725,3  306 509,2  159 716,9  158 029,7  243 646,1 | 89 543,9  76 134,6  67 781,6  90 600,0  184 709,6  63 310,5  85 529,3  58 789,9  62 722,1  60 390,6  48 802,0 | 6 681,5  3 885,7  6 166,5  530,0  730,0  393,7 | 25 360,0  25 360,0  31 060,0  30 440,0  30 440,0  30 640,0  30 640,0  29 600,0 |

[2](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E55FE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Управление реализацией подпрограммы и

контроль за ходом ее выполнения

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

[1.2](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Подпрограмма

"Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации государственной программы | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Тульской области | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E55AE154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | - | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы государственного управления развитием малого и среднего предпринимательства Тульской области и повышением социально-экономических показателей | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение непрерывности и системности работ по реализации государственной программы | | | | | | |
| Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272 | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 год | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E55AEE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе: | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
| 2014 год | 13 132,6 | - | - | 13 132,6 | - | - |
| 2015 год | 14 321,8 | - | - | 14 321,8 | - | - |
| 2016 год | 15 234,5 | - | - | 15 234,5 | - | - |
| 2017 год | 15 429,6 | - | - | 15 429,6 | - | - |
| 2018 год | 17 969,7 | - | - | 17 969,7 | - | - |
| 2019 год | 18 961,4 | - | - | 18 961,4 | - | - |
| 2020 год | 20 218,9 | - | - | 20 218,9 | - | - |
| 2021 год | 5 971,7 | - | - | 5 971,7 | - | - |
| Всего | 121 240,2 | - | - | 121 240,2 | - | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E559E654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344) | | | | | | | |
| Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272 | | | | | | | |

1. Цель и задачи подпрограммы, ожидаемые

результаты реализации подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

[1](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E559E754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 2014 - 2021 годы | 121 240,2 | - | 121 240,2 | - | - | Министерство промышленности и торговли Тульской области | [N 38](#P3935), [39](#P3951) |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 13 132,6  14 321,8  15 234,5  15 429,6  17 969,7  18 961,4  20 218,9  5 971,7 |  | 13 132,6  14 321,8  15 234,5  15 429,6  17 969,7  18 961,4  20 218,9  5 971,7 |
| 1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 2014 - 2021 годы | 118 645,3 | - | 118 645,3 | - | - | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 12 784,4  13 902,7  14 824,8  15 128,8  17 584,6  18 619,4  19 842,0  5 958,6 |  | 12 784,4  13 902,7  14 824,8  15 128,8  17 584,6  18 619,4  19 842,0  5 958,6 |
| 1.2. Расходы на обеспечение функций государственных органов | 2014 - 2021 годы | 2 594,9 | - | 2 594,9 | - | - | Министерство промышленности и торговли Тульской области |  |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 348,2  419,1  409,7  300,8  385,1  342,0  376,9  13,1 |  | 348,2  419,1  409,7  300,8  385,1  342,0  376,9  13,1 |
| Всего по подпрограмме | 2014 - 2021 годы | 121 240,2 | - | 121 240,2 | - | - | - | - |
| 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год | 13 132,6  14 321,8  15 234,5  15 429,6  17 969,7  18 961,4  20 218,9  5 971,7 |  | 13 132,6  14 321,8  15 234,5  15 429,6  17 969,7  18 961,4  20 218,9  5 971,7 |

[2](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Управление реализацией подпрограммы и

контроль за ходом ее выполнения

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

[1.3](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Перечень основных мероприятий

государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E559EE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (мероприятия, проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение основного мероприятия (мероприятия, проекта) | Связь с показателями государственной программы |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| 1. Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности государственного учреждения Тульской области "Тульский областной бизнес-инкубатор" | 2019 - 2024 годы | 128 035,2 | - | 128 035,2 | - | - | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ГУ ТО "Тульский областной бизнес-инкубатор" | [N 1](#P3342) |
| 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | 9 676,8  19 657,4  24 895,9  24 301,5  24 751,8  24 751,8 |  | 9 676,8  19 657,4  24 895,9  24 301,5  24 751,8  24 751,8 |
| 1.1. Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности государственного учреждения Тульской области "Тульский областной бизнес-инкубатор" | 2019 - 2024 годы | 128 035,2 | - | 128 035,2 | - | - | Министерство промышленности и торговли Тульской области, ГУ ТО "Тульский областной бизнес-инкубатор" |  |
| 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год | 9 676,8  19 657,4  24 895,9  24 301,5  24 751,8  24 751,8 |  | 9 676,8  19 657,4  24 895,9  24 301,5  24 751,8  24 751,8 |

[2](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Информация о показателях результативности и

эффективности государственной программы

Перечень показателей результативности и

эффективности государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E558E454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Наименование задач государственной программы или подпрограммы (региональной программы) |
| На момент разработки программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | На момент завершения реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 57223 | 57223 | 61028 | 61030 | 61579 | 62565 | 63816 | 65411 | 65869 | 68486 | 70198 | 71970 | 71970 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 36,3 | 36,3 | 38,0 | 40,5 | 40,9 | 41,3 | 42,0 | 41,0 | 42,0 | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 42,8 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | X | X | X | X | 114,0 | 118,0 | 126,5 | 134,0 | 137,0 | 141,0 | 150,5 | 151,0 | 151,0 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 4. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | X | X | X | X | 112,0 | 114,5 | 118,0 | 123,5 | 126,5 | 128,1 | 131,7 | 132,1 | 132,1 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | X | X | X | X | 12,0 | 13,5 | 14,0 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности само занятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | X | X | X | X | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,4 | 28,7 | 29,0 | 29,1 | 29,3 | 29,3 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 7. Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | X | X | X | X | 3359 | 3394 | 3389 | 3290 | 3297 | 3301 | 3311 | 3324 | 3324 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 8. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | X | X | X | X | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 9. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | X | X | X | X | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 10. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | процентов | X | X | X | X | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 11. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. человек | X | X | X | X | X | 180 | 182 | 184 | 203,4 | 206,5 | 210,1 | 214,4 | 214,4 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 12. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия | млрд. рублей | X | X | X | X | X | 445,08 | 461,08 | 477,08 | - | - | - | - | 477,08 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 13. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ПНД) | тыс. человек | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 8,357 | 10,210 | 12,059 | 12,982 | 12,982 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 14. Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства (рост не менее чем на 10% ежегодно) | единиц | X | X | X | X | X | X | 529 | 588 | - | - | - | - | 588 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 15. Объем кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства | млн. рублей | X | X | X | X | X | X | 46520 | 47450 | - | - | - | - | 47450 | Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, увеличение объема выдаваемых микрозаймов |
| 16. Доля оборота малого и среднего предпринимательства в общем объеме оборота всех предприятий и организаций | процентов | X | X | X | X | X | X | 31,8 | 32,4 | - | - | - | - | 32,4 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 17. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП | единиц | X | X | X | X | X | X | 386 | 432 | - | - | - | - | 432 | Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, увеличение объема выдаваемых микрозаймов |
| 18. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | тыс. единиц | X | X | X | X | X | X | 2,159 | 3,059 | - | - | - | - | 3,059 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей их быстрое развитие |
| 19. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | единиц | X | X | X | X | X | X | 59 | 120 | - | - | - | - | 120 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся экспортной деятельностью, формирование и реализация комплекса мер поддержки вывода продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на экспорт |
| 20. Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта | процентов | X | X | X | X | X | X | 1,94 | 1,98 | - | - | - | - | 1,98 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся экспортной деятельностью, формирование и реализация комплекса мер поддержки вывода продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на экспорт |
| 21. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства" | тыс. человек | X | X | X | X | X | X | 0,342 | 1,367 | - | - | - | - | 1,367 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 22. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" | тыс. единиц | X | X | X | X | X | X | 0,101 | 0,252 | - | - | - | - | 0,252 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 23. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | тыс. человек | X | X | X | X | X | X | 1,025 | 2,096 | - | - | - | - | 2,096 | Совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 24. Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" | тыс. человек | X | X | X | X | X | X | 5,603 | 11,542 | - | - | - | - | 11,542 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 25. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (форумов, круглых столов, конференций и т.д.) в год | единиц | X | X | X | X | X | X | 42 | 45 | - | - | - | - | 45 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 26. Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по Тульской области (nalog.ru) | единиц | X | X | X | X | X | X | 57256 | 58851 | - | - | - | - | 58851 | Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 27. Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | тысяч рублей | X | X | X | X | X | X | 302593,44 | 580000,0 | - | - | - | - | 580000,0 | Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию |
| 28. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | тыс. единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,403 | 0,515 | 0,616 | 0,694 | 0,694 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 29. Сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями субсидий по [мероприятиям 7.3](#P2404), [7.4](#P2413), [14.3](#P2857) подпрограммы "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" на 31 декабря года заключения соглашений о предоставлении субсидий (не ниже количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявлений на участие в отборе) | процентов | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | X | X | X | 100 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 30. Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 635,0 | 655,0 | 675,0 | 695,0 | 695,0 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 31. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | тыс. человек | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,089 | 0,246 | 0,498 | 0,825 | 0,825 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 32. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов | единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 88 | 205 | 347 | 513 | 513 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 33. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги | тыс. единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,622 | 3,603 | 6,289 | 9,656 | 9,656 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 34. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги | тыс. единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,806 | 1,886 | 3,205 | 4,841 | 4,841 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 35. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | 75 | 108 | 142 | 142 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 36. Количество действующих микрозаймов, выданных МФО | тыс. единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,4 | 0,434 | 0,456 | 0,492 | 0,492 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| 37. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО | млн. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 337,5298 | 682,152 | 1040,6364 | 1413,3054 | 1413,3054 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, популяризации предпринимательства |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. Полнота использования лимита бюджетных обязательств по мероприятиям [подпрограммы](#P2959) "Обеспечение реализации государственной программы" | процентов | 97,7 | 97,7 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | Обеспечение непрерывности и системности работ по реализации государственной программы |
| 39. Уровень участия муниципальных районов (городских округов) Тульской области в реализации государственной программы | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | Обеспечение непрерывности и системности работ по реализации государственной программы |

Обоснование состава показателей результативности

и эффективности государственной программы

Сформированный перечень показателей результативности и эффективности государственной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач государственной программы, а также характеризует эффективность реализуемых мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы.

Перечень показателей государственной программы определен на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий программы;

наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;

регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работы за год);

применение общепринятых определений и единиц измерения;

наличие источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на развитие сферы малого и среднего предпринимательства и социально-экономические показатели этого сектора экономики.

Показатели "[Количество](#P4027) субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения", "[Оборот](#P4061) субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года", "[Оборот](#P4096) в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года", "[Доля](#P4134) обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)", "[Доля](#P4169) среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения", "[Количество](#P4207) нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов", "[Доля](#P4235) кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "[Коэффициент](#P4269) "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)", "[Доля](#P4306) средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета" входят в перечень целевых индикаторов реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7F5EA7EA579DEF9489E26410B566B0A71379952CBD8BEB181A5C573A80C07B8B00EA20AF6A6C012918D41AA7481sDx6N) развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р.

Показатели "[Количество](#P3992) субъектов малого и среднего предпринимательства", "[Численность](#P4343) занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом)", "[Оборот](#P4382) субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия" входят в перечень показателей, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952645040635552A6ACE5BC18FF9FED8F58126A50C04ADE55FF85DFBA5sCx2N) Губернатора Тульской области от 24 сентября 2018 года N 203 "О стратегических направлениях, целях и задачах развития Тульской области на период до 2024 года", а также в перечень индикаторов, установленных [распоряжением](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952643000235552A6ACE5BC18FF9FED8F58126A50C04ADE55FF85DFBA5sCx2N) правительства Тульской области от 28.12.2018 N 872-р "О внесении изменений в распоряжение правительства Тульской области от 14.10.2016 N 867-р".

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E658E654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

Показатели "[Количество](#P4410) самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ПНД)", "[Количество](#P4439) объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства (рост не менее чем на 10% ежегодно)", "[Объем](#P4469) кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства", "[Доля](#P4497) оборота малого и среднего предпринимательства в общем объеме оборота всех предприятий и организаций", "[Количество](#P4525) выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП", "[Количество](#P4552) субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "[Количество](#P4584) субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП", "[Доля](#P4613) экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта", "[Количество](#P4642) физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства", "[Количество](#P4672) вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства", "[Количество](#P4701) обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности", "[Количество](#P4730) физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", "[Количество](#P4758) проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (форумов, круглых столов, конференций и т.д.) в год", "[Количество](#P4787) малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по Тульской области (nalog.ru)", "[Обеспечение объема](#P4817) финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями", "[Количество](#P4847) вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "[Объем](#P4917) консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" входят в перечень показателей, установленных региональными приоритетными проектами "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию", "Популяризация предпринимательства", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65EE154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

[Показатель](#P4876) "Сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями субсидий по мероприятиям 7.3, 7.4, 14.3 подпрограммы "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" на 31 декабря года заключения соглашений о предоставлении субсидий (не ниже количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявлений на участие в отборе)" характеризует эффективность оказываемой финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65EEF54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Показатели "[Полнота](#P5140) использования лимита бюджетных обязательств по мероприятиям подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" и "[Уровень](#P5169) участия муниципальных районов (городских округов) Тульской области в реализации государственной программы" характеризуют эффективность деятельности органа исполнительной власти Тульской области в части исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, позволяют проанализировать ход ее выполнения и выработать правильное управленческое решение.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65DE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Показатели "[Количество](#P4945) самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", "[Количество](#P4973) уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов", "[Количество](#P5002) уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги", "[Количество](#P5031) субъектов МСП, получивших комплексные услуги", "[Количество](#P5058) субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ", "[Количество](#P5086) действующих микрозаймов, выданных МФО", "[Объем](#P5112) финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО" входят в перечень показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации, заключенными между правительством Тульской области и Министерством экономического развития Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65DE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Паспорт показателя

"Количество субъектов малого и

среднего предпринимательства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65DE554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  Кобщ. = КМП + КМИКР + КСП + КИП, где  КМП - количество малых предприятий;  КМИКР - количество микропредприятий;  КСП - количество средних предприятий;  КИП - количество индивидуальных предпринимателей |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных государственной статистики и ФНС России |

Паспорт показателя

"Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете

на 1 тыс. человек населения"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65CE554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  К = КМСП / Ч x 1000, где  КМСП - количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) на конец отчетного периода;  Ч - численность населения Тульской области на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных государственной статистики |

Паспорт показателя

"Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства

в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65BE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  ОБ = ОБСМСПотч. / ИПЦ / ОБСМСП2014 x 100, где  ОБ - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;  ОБСМСПотч. - оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства за отчетный период;  ИПЦ - индекс потребительских цен на товары и услуги (региональный показатель);  ОБСМСП2014 - оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства за 2014 год |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных государственной статистики |

Паспорт показателя

"Оборот в расчете на одного работника субъектов малого

и среднего предпринимательства в постоянных ценах

по отношению к показателю 2014 года"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E65AE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Оборот в расчете на одного работника субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  ОБна 1 раб. = (ОБМП, МИКРО,СПотч. / СЧРСМСПотч.) / ИПЦ / (ОБМП, МИКРО,СП2014 / СЧРСМСП2014) x 100, где  ОБна 1 раб. - оборот в расчете на одного работника субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;  ОБМП, МИКРО,СПотч. - оборот продукции (услуг), производимой малыми (включая микропредприятия) и средними предприятиями, за отчетный период (в действующих ценах);  СЧРСМСПотч. - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период;  ИПЦ - индекс потребительских цен на товары и услуги (региональный показатель);  ОБМП, МИКРО,СП2014 - оборот продукции (услуг), производимой малыми (включая микропредприятия) и средними предприятиями, за 2014 год;  СЧРСМСПотч. - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 год |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных государственной статистики |

Паспорт показателя

"Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов

малого и среднего предпринимательства (без учета

индивидуальных предпринимателей)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E659E654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  Добр.промыш. = (ОБСМСП обр. / ОБСМСП) x 100%, где  Добр.промыш. - доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей);  ОБСМСП обр. - оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере обрабатывающего производства, за отчетный период;  ОБСМСП - оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных государственной статистики |

Паспорт показателя

"Доля среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей), занятых у субъектов

малого и среднего предпринимательства, в общей

численности занятого населения"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E659EF54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  ДСЧРСМСП = (СЧМП + СЧМИКРО + СЧСП) x 100% / СЧЭ, где  ДСЧРСМСП - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения за отчетный период;  СЧМП - среднесписочная численность работников малых предприятий за отчетный период;  СЧМИКРО - среднесписочная численность работников микропредприятий за отчетный период;  СЧСП - среднесписочная численность работников средних предприятий за отчетный период;  СЧЭ - среднесписочная численность работающих за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных государственной статистики |

Паспорт показателя

"Количество нестационарных торговых объектов

круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E658EE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

Паспорт показателя

"Доля кредитов субъектам малого и среднего

предпринимательства в общем кредитном портфеле

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E657E154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  ДКСМСП = Vкредит. СМСП / Vкредит. порт. x 100%, где  Vкредит. СМСП - объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, за отчетный период;  Vкредит. порт. - объем кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных Банка России |

Паспорт показателя

"Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего

предпринимательства (количество созданных в отчетном

периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих

на дату окончания отчетного периода малых и

средних предприятий)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E656E054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  КР = (КМСПсозд. / КМСП) x 1000, где  КР - коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий);  КМСПсозд. - количество малых и средних предприятий, созданных в отчетном периоде;  КМСП - количество малых и средних предприятий, действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных ФНС России |

Паспорт показателя

"Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий

в сфере развития малого и среднего предпринимательства

в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме

финансового обеспечения государственной поддержки малого

и среднего предпринимательства за счет средств

федерального бюджета"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E75FE354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  Дмо = Смо / Огп x 100%, где  Смо - объем средств, направленных на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных образованиях за отчетный период;  Огп - общий объем финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

Паспорт показателя

"Численность занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных

предпринимателей и самозанятых"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E75EE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 3 | Единица измерения | тыс. человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  Ч = ССЧРюр + ССЧРип + ЮЛвс + ИПмсп + Пнпд,  где:  ССЧРюр - сумма среднесписочной численности работников юридических лиц;  ССЧРип - сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей;  ЮЛвс - вновь созданные юридические лица;  ИПмсп - индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;  Пнпд - количество плательщиков налога на профессиональный доход.  Показатель считается нарастающим итогом |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации, данных ФНС России |

Паспорт показателя

"Оборот субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая микропредприятия"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E75DE554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия |
| 3 | Единица измерения | Млрд. рублей |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием оборота малых, микро и средних предприятий за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных, данных государственной статистики |

Паспорт показателя

"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус

и применяющих специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход" (ПНД)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E75CE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ПНД) |
| 3 | Единица измерения | млн. человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (ПНД), за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных, данных государственной статистики, данных ФНС России |

Паспорт показателя

"Количество объектов в перечнях государственного

и муниципального имущества, предназначенного для субъектов

малого и среднего предпринимательства (рост не менее

чем на 10% ежегодно)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E75BE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства (рост не менее чем на 10% ежегодно) |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

Паспорт показателя

"Объем кредитного портфеля малого и

среднего предпринимательства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E75AE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Объем кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Единица измерения | Млн. рублей |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием объема кредитного портфеля малых, микро и средних предприятий за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных, данных ЦБ России |

Паспорт показателя

"Доля оборота малого и среднего предпринимательства

в общем объеме оборота всех предприятий и организаций"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E75AEF54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | Доля оборота малого и среднего предпринимательства в общем объеме оборота всех предприятий и организаций |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение оборота малого и среднего предпринимательства к общему объему оборота всех предприятий и организаций за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных, данных государственной статистики |

Паспорт показателя

"Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E759EE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества выданных ТОФПМП микрозаймов за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ТОФПМП) |

Паспорт показателя

"Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках

регионального проекта "Акселерация субъектов малого

и среднего предпринимательства"

(в ред. Постановления правительства Тульской области

от 01.06.2020 N 272)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E758E154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 18 |
| 2 | Наименование показателя | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
| 3 | Единица измерения | тыс. единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт

при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E757E054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 19 |
| 2 | Наименование показателя | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центра экспорта, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Доля экспортеров, являющихся субъектами малого

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E756E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 20 |
| 2 | Наименование показателя | Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как соотношение экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к общему объему несырьевого экспорта за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество физических лиц - участников федерального

проекта, занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, по итогам участия в региональном

проекте "Популяризация предпринимательства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05FE554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 21 |
| 2 | Наименование показателя | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства" |
| 3 | Единица измерения | тыс. человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства" за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество вновь созданных субъектов малого и среднего

предпринимательства участниками регионального проекта

"Популяризация предпринимательства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05EE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 22 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" |
| 3 | Единица измерения | тыс. единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество обученных основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и иным навыкам

предпринимательской деятельности"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05DE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 23 |
| 2 | Наименование показателя | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности |
| 3 | Единица измерения | тыс. человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество физических лиц - участников

регионального проекта "Популяризация предпринимательства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05DEF54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 24 |
| 2 | Наименование показателя | Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" |
| 3 | Единица измерения | тыс. человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество проведенных мероприятий для субъектов

малого и среднего предпринимательства

(форумов, круглых столов, конференций и т.д.) в год"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05CEE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 25 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (форумов, круглых столов, конференций и т.д.) в год |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (форумов, круглых столов, конференций и т.д.) за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными

предпринимателями) согласно единому реестру субъектов

малого и среднего предпринимательства

по Тульской области (nalog.ru)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05BE154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 26 |
| 2 | Наименование показателя | Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по Тульской области (nalog.ru) |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями) согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по Тульской области (nalog.ru) за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании данных ФНС России |

Паспорт показателя

"Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке региональными

гарантийными организациями"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05AE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 27 |
| 2 | Наименование показателя | Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями |
| 3 | Единица измерения | тыс. рублей |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества кредитов, выданных банками субъектам малого и среднего предпринимательства под поручительство Тульского областного гарантийного фонда, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

Паспорт показателя

"Количество вновь созданных субъектов МСП участниками

регионального проекта "Создание условий для легкого

старта и комфортного ведения бизнеса"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E059E354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 28 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
| 3 | Единица измерения | тыс. единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего

предпринимательства - получателями субсидий

по мероприятиям 7.3, 7.4, 14.3 подпрограммы

"Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка

малого и среднего предпринимательства" на 31 декабря года

заключения соглашений о предоставлении субсидий

(не ниже количества рабочих мест, созданных субъектами

малого и среднего предпринимательства по состоянию

на 31 декабря года, предшествующего году подачи

заявлений на участие в отборе)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E058E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 29 |
| 2 | Наименование показателя | Сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями субсидий по [мероприятиям 7.3](#P2404), [7.4](#P2413), [14.3](#P2857) подпрограммы "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" на 31 декабря года заключения соглашений о предоставлении субсидий (не ниже количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявлений на участие в отборе) |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется по формуле:  Краб. мест. сохр. = Краб. мест. 1 / Краб. мест. 2 x 100%, где  Краб. мест. 1 - количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года заключения соглашений о предоставлении субсидий;  Краб. мест. 2 - количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявлений на участие в отборе |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

Паспорт показателя

"Объем консолидированной финансовой поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E057E554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 30 |
| 2 | Наименование показателя | Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Единица измерения | млн. рублей |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием объема консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

Паспорт показателя

"Количество самозанятых граждан, получивших услуги,

в том числе прошедших программы обучения"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E056E454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 31 |
| 2 | Наименование показателя | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения |
| 3 | Единица измерения | тыс. человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество уникальных социальных предприятий, включенных

в реестр, в том числе получивших комплексные услуги

и (или) финансовую поддержку в виде грантов"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E15FE754AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 32 |
| 2 | Наименование показателя | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов |
| 3 | Единица измерения | единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E15EE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 33 |
| 2 | Наименование показателя | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги |
| 3 | Единица измерения | тыс. единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E15EEF54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 34 |
| 2 | Наименование показателя | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги |
| 3 | Единица измерения | тыс. единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества субъектов МСП, получивших комплексные услуги, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E15DEE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 35 |
| 2 | Наименование показателя | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ |
| 3 | Единица измерения | единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ЦПП) |

Паспорт показателя

"Количество действующих микрозаймов, выданных МФО"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E15CE154AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517, e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 36 |
| 2 | Наименование показателя | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО |
| 3 | Единица измерения | тыс. единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества действующих микрозаймов, выданных МФО, за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ТОФПМП) |

Паспорт показателя

"Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E15BE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 37 |
| 2 | Наименование показателя | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО |
| 3 | Единица измерения | млн. рублей |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО за отчетный период (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных (данных ТОГФ) |

Паспорт показателя

"Полнота использования лимита бюджетных обязательств

по мероприятиям подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E15AE354AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 38 |
| 2 | Наименование показателя | Полнота использования лимита бюджетных обязательств по мероприятиям [подпрограммы](#P2959) "Обеспечение реализации государственной программы |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение кассового расхода бюджетных средств к предусмотренному лимиту бюджетных обязательств по мероприятиям подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

Паспорт показателя

"Уровень участия муниципальных районов (городских

округов) Тульской области в реализации

государственной программы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E159E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 17.06.2021 N 344)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Бушманова Елена Валентиновна, заместитель министра - директор департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, тел. 8(4872) 71-75-95, доб. 4517,  e-mail: elena.bushmanova@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 39 |
| 2 | Наименование показателя | Уровень участия муниципальных районов (городских округов) Тульской области в реализации государственной программы |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества муниципальных районов (городских округов), своевременно актуализирующих на официальных сайтах ОМСУ информацию о мерах поддержки СМСП, о проводимых мероприятиях с их участием и иное, к общему количеству муниципальных районов (городских округов) на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области на основании ведомственных данных |

3. Управление реализацией государственной программы

и контроль за ходом ее выполнения

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05FE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области

от 01.06.2020 N 272)

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство промышленности и торговли Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Министерство промышленности и торговли Тульской области:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

ежегодно уточняет плановые значения показателей (при необходимости), состав мероприятий, механизм реализации государственной программы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год;

проводит мониторинг реализации государственной программы в соответствии с установленным порядком.

Координацию деятельности соисполнителей подпрограмм государственной программы осуществляет министерство промышленности и торговли Тульской области. Соисполнители подпрограмм ежеквартально, в течение 5 рабочих дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство промышленности и торговли Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

В целях реализации мероприятий "[Предоставление на конкурсной основе](#P960) субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства", "[Предоставление субсидий бюджетам](#P2458) муниципальных образований на реализацию программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах" подпрограммы "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области осуществляется в соответствии с [приложениями N 1](#P5234), [2](#P5364) к государственной программе.

[3](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Информация о ресурсном обеспечении

государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05FE554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

[4](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E45EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N). Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер по управлению рисками с целью минимизации

их влияния на достижение цели государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05FE554AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272.

Приложение N 1

к государственной программе

Тульской области "Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Тульской области"

ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий из бюджета

Тульской области бюджетам муниципальных образований

Тульской области на реализацию мероприятия, предусмотренного

подпрограммой "Финансовая и информационно-инфраструктурная

поддержка малого и среднего предпринимательства"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 08.08.2019 [N 346](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952640080731552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B2E256ED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05EE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N)) |  |

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию [мероприятия](#P960) "Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства" подпрограммы "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" (далее соответственно - субсидия, мероприятие подпрограммы).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Тульской области для софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, увеличение производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) и предусматривающих создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - муниципальных бизнес-инкубаторов.

Субсидии предоставляются на проведение работ по капитальному и (или) текущему ремонту объекта(-ов), в котором(-ых) планируется разместить бизнес-инкубатор, и (или) на приобретение мебели и (или) оборудования для помещений бизнес-инкубатора, и (или) на проведение работ по выполнению требований противопожарной безопасности, и (или) по благоустройству прилегающей к объекту территории.

В целях настоящих Правил под бизнес-инкубатором понимается организация инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, созданная в форме юридического лица или его структурного подразделения в целях поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности, осуществляющая такую поддержку путем предоставления в аренду помещений и оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также проведения образовательных тренингов и семинаров.

В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством промышленности и торговли Тульской области (далее - министерство).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Площадь объекта, в котором планируется размещение бизнес-инкубатора, должна составлять не менее 100,0 кв. м.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Тульской области в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству - главному распорядителю средств бюджета Тульской области на реализацию мероприятия подпрограммы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Тульской области, прошедшим конкурсный отбор, в соответствии с настоящими Правилами.

5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

1) соответствие целей муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства целям государственной программы Тульской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области";

2) наличие в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий, направленных на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - муниципальных бизнес-инкубаторов;

3) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятия муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) обязательство органов местного самоуправления Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении субсидии между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

5) наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости на имущество, находящееся в муниципальной собственности, в котором планируется размещение бизнес-инкубатора;

6) возврат муниципальным образованием средств в бюджет Тульской области в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50401B8B00EA20AF6A6C012918D41AA7481sDx6N), [19](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50C05B3EF0BB71BAEAAC20F8E8C5FB67683D5sAxAN) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, утвержденных Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств";

(пп. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05EE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272)

7) заключение соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию для реализации мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством (далее - соглашение), в случае отсутствия софинансирования мероприятия из бюджета Российской Федерации, на бумажном носителе с последующей регистрацией в автоматизированной системе электронного документооборота или, в случае софинансирования мероприятия из бюджета Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет";

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05EE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N))

8) обязательство об обеспечении деятельности муниципального бизнес-инкубатора в течение не менее 10 лет со дня его создания за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Тульской области;

9) обязательство об обеспечении соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в случае если такие закупки предусмотрены при использовании субсидии.

6. Для получения субсидии администрации муниципальных образований Тульской области представляют в министерство конкурсные заявки, содержащие следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

1) заявление на участие в конкурсном отборе муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии;

2) паспорт(-а) мероприятия(-ий), осуществляемого(-ых) муниципальным образованием в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с формой, утверждаемой министерством;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

3) пояснительную записку о состоянии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

4) выписку из муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, содержащую перечень мероприятий, для реализации которых предоставляется субсидия;

5) копии правовых актов об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) выписку из решения представительного органа муниципального образования об утверждении местного бюджета, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования на мероприятие муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающее создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - муниципального бизнес-инкубатора;

7) копии смет (и (или) сметных расчетов, и (или) локальных смет) на проведение капитального и (или) текущего ремонта объекта, предназначенного для размещения бизнес-инкубатора, и (или) на проведение работ по выполнению требований противопожарной безопасности, и (или) на проведение работ по благоустройству прилегающей к объекту территории, и (или) на закупку материально-технических ресурсов, утвержденных должностным лицом администрации муниципального образования, наделенным соответствующими полномочиями;

8) фотоматериалы объекта, предполагаемого для размещения бизнес-инкубатора;

9) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на имущество, находящееся в муниципальной собственности, планируемое для размещения бизнес-инкубатора;

10) обязательство органов местного самоуправления Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями о предоставлении субсидии между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

11) обязательство об обеспечении деятельности муниципального бизнес-инкубатора в течение не менее 10 лет со дня его создания за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Тульской области;

12) обязательство об обеспечении соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случае, если такие закупки предусмотрены при использовании субсидии.

Документы, указанные в [подпунктах 1](#P5269) - [7](#P5276), [9](#P5278) - [12](#P5282) настоящего пункта, подписываются (заверяются) главой администрации муниципального образования Тульской области.

7. Документы, указанные в [пункте 6](#P5267) настоящих Правил, представляются в министерство в течение 30 календарных дней, начиная со следующего дня после опубликования на официальном сайте министерства информационного сообщения о начале конкурсного отбора муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии на реализацию [мероприятия](#P379) "Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Министерство осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок в день их поступления в порядке поступления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

8. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору муниципальных образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии на реализацию [мероприятия](#P960) "Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - Конкурсная комиссия по отбору муниципальных образований Тульской области), состав и порядок деятельности которой утверждаются министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Порядок проведения конкурсного отбора утверждается министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по конкурсным заявкам муниципальных образований принимается Конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Тульской области в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания приема и регистрации конкурсных заявок, указанного в информационном сообщении о начале конкурсного отбора муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии на реализацию [мероприятия](#P960) "Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства".

В случае если в рамках конкурсного отбора подана одна конкурсная заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил и порядка конкурсного отбора, Конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Тульской области принимается решение о предоставлении субсидии по указанной конкурсной заявке.

Решение Конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Тульской области оформляется протоколом в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его принятия, о принятом решении по поданным конкурсным заявкам министерство уведомляет администрации муниципальных образований Тульской области в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

9. Критерии отбора муниципальных образований Тульской области для предоставления субсидий:

1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования, предусмотренный в текущем году (тыс. рублей);

3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования за год, предшествующий году подачи заявки (по данным муниципальных образований) (единиц);

4) количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за год, предшествующий году подачи заявки (по данным муниципальных образований) (единиц);

5) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения за год, предшествующий году подачи заявки (по данным муниципального образования) (процентов);

6) рост поступлений в бюджет муниципального образования налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства за последний отчетный год по отношению к году, предшествующему отчетному (сравнение показателей по данным муниципальных образований) (тыс. руб.).

10. Конкурсные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, допускаются к участию в процедуре оценки конкурсных заявок, балльная шкала оценки которых утверждается министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

11. Объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тульской области из средств бюджета области, определяется Конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Тульской области, исходя из объемов финансирования соответствующих мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на текущий финансовый год, и уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Тульской области, установленного пунктом 12 настоящих Правил.

12. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии из бюджета Тульской области определяется по формуле:



Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования за счет субсидии из бюджета Тульской области в процентах;

БОi - бюджетная обеспеченность i-го муниципального образования после выравнивания;

К - корректирующий коэффициент.

При этом применяются следующие условия:

для муниципальных образований, бюджетная обеспеченность которых после выравнивания превышает 1, уровень софинансирования устанавливается в размере 50 процентов;

корректирующий коэффициент устанавливается по группам муниципальных образований в зависимости от бюджетной обеспеченности и составляет:

для I группы муниципальных образований с бюджетной обеспеченностью от 0 до 0,49 включительно K = 4;

для II группы муниципальных образований с бюджетной обеспеченностью от 0,5 до 0,59 включительно K = 2,5;

для III группы муниципальных образований с бюджетной обеспеченностью от 0,6 до 0,69 включительно K = 1,1;

для IV группы муниципальных образований с бюджетной обеспеченностью от 0,7 до 0,99 включительно K = 1,05.

13. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета Тульской области между муниципальными образованиями Тульской области утверждается распоряжением правительства Тульской области.

14. Решение Конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Тульской области является основанием для заключения министерством с администрацией муниципального образования соглашения, в случае отсутствия софинансирования мероприятия из бюджета Российской Федерации, на бумажном носителе или, в случае софинансирования мероприятия из бюджета Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", которое в том числе должно содержать положения, установленные [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50E0EB8B00EA20AF6A6C012918D41AA7481sDx6N) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, утвержденных Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств".

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05EE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N))

Заключение соглашения о предоставлении субсидий между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством осуществляется в течение тридцати дней со дня принятия решения Конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

15. Предоставление субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является данная субсидия, в пределах объемов средств, предусмотренных распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета Тульской области.

16. Операции по перечислению субсидии местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, от имени получателя средств бюджета Тульской области осуществляет территориальный орган Федерального казначейства.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области местному бюджету, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии.

Размер средств местных бюджетов на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета Тульской области.

17. После получения уведомления в соответствии с формой, утверждаемой министерством, от муниципального района (городского округа) о готовности производить расходование средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, министерство в течение 5 рабочих дней направляет в министерство финансов Тульской области заявку на выделение министерству средств бюджета Тульской области для выплаты субсидий муниципальным образованиям Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

18. Министерство финансов Тульской области выделяет средства, предусмотренные на мероприятия подпрограммы, министерству для перечисления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки на финансирование.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

19. Для подтверждения осуществления расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, администрациями муниципальных образований представляются ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство на бумажном носителе, в случае софинансирования мероприятия из бюджета Российской Федерации, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" следующие документы:

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05EEE54AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N))

1) отчет о фактических расходах по средствам бюджета муниципального образования Тульской области;

2) отчет, подтверждающий осуществление расходов по реализации мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет субсидии из бюджета Тульской области;

3) заверенные копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по реализации мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется министерством на основании следующих достигнутых показателей социально-экономического развития получателей поддержки:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (в бизнес-инкубаторе), единиц;

2) количество вновь созданных рабочих мест получателями поддержки (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), единиц.

21. Администрации муниципальных образований Тульской области до 15 января года, следующего за отчетным периодом, направляют в министерство отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на бумажном носителе, в случае софинансирования мероприятия из бюджета Российской Федерации, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05DE654AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N))

22. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием Тульской области не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренные в соглашении, министерство вносит в министерство финансов Тульской области предложение о сокращении субсидии, предоставляемой соответствующему муниципальному образованию Тульской области в текущем финансовом году, в размере, пропорциональном отклонению значений показателей результативности, но не более 10 процентов размера субсидии за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленных из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Тульской области в течение первых 10 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.

Администрации муниципальных образований Тульской области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в бюджет области в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50401B8B00EA20AF6A6C012918D41AA7481sDx6N) и [19](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50C05B3EF0BB71BAEAAC20F8E8C5FB67683D5sAxAN) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, утвержденных Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств", к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05DE454AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272)

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Тульской области условий предоставления субсидий осуществляется министерством - главным распорядителем средств бюджета области и органами государственного финансового контроля.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Приложение N 2

к государственной программе

Тульской области "Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Тульской области"

ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий из бюджета

Тульской области бюджетам монопрофильных муниципальных

образований Тульской области на реализацию мероприятия

"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований

на реализацию программ поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в целях их ускоренного развития

в моногородах" подпрограммы "Финансовая и

информационно-инфраструктурная поддержка малого и

среднего предпринимательства"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 08.08.2019 [N 346](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952640080731552A6ACE5BC18FF9FED8E7817EA90D07B2E358ED0BAAE39601918E41A9749DD5AB80s1x3N), от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05DE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N)) |  |

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджетам монопрофильных муниципальных образований Тульской области на реализацию [мероприятия](#P2458) "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах" подпрограммы "Финансовая и информационно-инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства" (далее соответственно - субсидия, мероприятия подпрограммы).

2. Субсидии предоставляются бюджетам монопрофильных муниципальных образований Тульской области для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, увеличение производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) и предусматривающих поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, включающими в себя:

1) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее - центр времяпрепровождения детей);

2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

3. Субсидии предоставляются бюджетам монопрофильных муниципальных образований Тульской области в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству промышленности и торговли Тульской области - главному распорядителю средств бюджета Тульской области (далее - министерство) на реализацию мероприятия подпрограммы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

4. Субсидии предоставляются бюджетам монопрофильных муниципальных образований Тульской области, прошедшим конкурсный отбор, в соответствии с настоящими Правилами.

5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

1) соответствие целей муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства целям государственной программы Тульской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области";

2) наличие в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия, направленного на предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренного нормативными правовыми актами Министерства экономического развития Российской Федерации, в части предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектам Российской Федерации;

3) отнесение к категории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7F5EA7EA579DFF44F9E2E4E0B566B0A71379952CBD8ACB1D9A9C470B60C07ADE65FE4s5xEN) Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. N 1398-р;

4) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятия муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) обязательство органов местного самоуправления Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении субсидии между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

6) возврат муниципальным образованием средств в бюджет Тульской области в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50401B8B00EA20AF6A6C012918D41AA7481sDx6N), [19](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50C05B3EF0BB71BAEAAC20F8E8C5FB67683D5sAxAN) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, утвержденных Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств";

(пп. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05DE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272)

7) заключение соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию для реализации мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством (далее - соглашение) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

6. Для получения субсидии монопрофильное муниципальное образование Тульской области представляет в министерство конкурсную заявку, содержащую следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

1) заявку на участие в конкурсном отборе муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии;

2) паспорт мероприятия, осуществляемого монопрофильным муниципальным образованием в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с формой, утверждаемой министерством;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

3) пояснительную записку о состоянии малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании;

4) выписку из муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, содержащую перечень мероприятий, для реализации которых предоставляется субсидия;

5) копии правовых актов об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) выписку из решения представительного органа муниципального образования об утверждении местного бюджета, подтверждающую наличие в бюджете монопрофильного муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятия муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности;

7) обязательство органов местного самоуправления Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями о предоставлении субсидии между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Документы, указанные в настоящем пункте, подписываются (заверяются) главой администрации муниципального образования Тульской области.

7. Документы, указанные в [пункте 6](#P5397) настоящих Правил, представляются в министерство в течение 30 календарных дней, начиная со следующего дня после опубликования на официальном сайте министерства информационного сообщения о начале конкурсного отбора монопрофильных муниципальных образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Министерство осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок в день их поступления в порядке поступления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

8. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору монопрофильных муниципальных образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Конкурсная комиссия по отбору муниципальных образований Тульской области), состав и порядок деятельности которой утверждаются министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Порядок проведения конкурсного отбора утверждается министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Министерство передает заявки в Конкурсную комиссию по отбору муниципальных образований Тульской области в день их регистрации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по конкурсным заявкам монопрофильных муниципальных образований принимается Конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Тульской области в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания приема и регистрации конкурсных заявок, указанного в информационном сообщении о начале конкурсного отбора монопрофильных муниципальных образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение Конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Тульской области оформляется протоколом в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его принятия. О принятом решении по поданным конкурсным заявкам министерство уведомляет администрации муниципальных образований Тульской области в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

9. Критерии отбора монопрофильных муниципальных образований Тульской области для предоставления субсидий:

1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (единиц).

10. Конкурсные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, допускаются к участию в процедуре оценки конкурсных заявок, балльная шкала оценки которых утверждается министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

11. Для расчета субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тульской области из средств бюджета Тульской области, уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Тульской области за счет субсидии из бюджета Тульской области без учета средств федерального бюджета составляет:

город Белев Белевского района - 11,6 процента;

город Суворов Суворовского района - 11,6 процента;

город Кимовск Кимовского района - 11,6 процента;

город Алексин - 36,19 процента;

город Ефремов - 28,64 процента;

рабочий поселок Первомайский Щекинского района - 28,64 процента.

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05DE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272)

12. Объем субсидии из бюджета Тульской области определяется по следующей формуле:

Сi = Сo + Сf, при этом

Сo = (A / Yi%) x (100 - Yi%)

Сf = (Сo / 4%) x 96%,

где:

Сi - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

Сo - объем субсидии из бюджета Тульской области (за счет средств бюджета Тульской области);

Yi - уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Тульской области за счет субсидии из бюджета Тульской области без учета средств федерального бюджета;

Сf - объем субсидии из бюджета Тульской области (за счет средств, поступивших из федерального бюджета);

A - объем средств местного бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

13. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета Тульской области между муниципальными образованиями Тульской области утверждается распоряжением правительства Тульской области.

14. Решение Конкурсной комиссии по отбору монопрофильных муниципальных образований Тульской области является основанием для заключения министерством с монопрофильным муниципальным образованием соглашения, которое в том числе должно содержать положения, установленные [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50E0EB8B00EA20AF6A6C012918D41AA7481sDx6N) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, утвержденных Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств".

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 01.06.2020 [N 272](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05CE254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N), от 17.06.2021 [N 344](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N))

Заключение соглашения о предоставлении субсидий между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области и министерством осуществляется в течение тридцати дней со дня принятия решения Конкурсной комиссии по отбору монопрофильных муниципальных образований Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

15. Предоставление субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является данная субсидия, в пределах объемов средств, предусмотренных распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета Тульской области.

16. Операции по перечислению субсидии местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, от имени получателя средств бюджета Тульской области осуществляет территориальный орган Федерального казначейства.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области местному бюджету, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии.

Размер средств местных бюджетов на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета Тульской области.

17. После получения уведомления в соответствии с формой, утверждаемой министерством, от муниципального района (городского округа) Тульской области о готовности производить расходование средств бюджета монопрофильного муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, министерство в течение 5 рабочих дней направляет в министерство финансов Тульской области заявку на выделение министерству средств бюджета Тульской области для выплаты субсидий монопрофильным муниципальным образованиям Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

18. Министерство финансов Тульской области выделяет средства, предусмотренные на мероприятия подпрограммы, министерству для перечисления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки на финансирование.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

19. Для подтверждения осуществления расходов бюджетов монопрофильных муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, органами местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований Тульской области представляются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с дублированием на бумажном носителе следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

1) отчет о фактических расходах по средствам бюджета монопрофильного муниципального образования Тульской области;

2) отчет, подтверждающий осуществление расходов по реализации мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет субсидии из бюджета Тульской области;

3) заверенные копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по реализации мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется министерством на основании достижения показателя по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования, получивших государственную поддержку (единиц).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

21. Администрации муниципальных образований Тульской области до 15 января года, следующего за отчетным периодом, направляют в министерство отчет о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с дублированием отчета на бумажном носителе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

22. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием Тульской области не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренное в соглашении, министерство вносит в министерство финансов Тульской области предложение о сокращении субсидии, предоставляемой соответствующему монопрофильному муниципальному образованию Тульской области в текущем финансовом году, в размере, пропорциональном отклонению значения показателя результативности предоставления субсидии, но не более 10 процентов размера субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленных из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Тульской области в течение первых 10 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.

Администрации муниципальных образований Тульской области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в бюджет области в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50401B8B00EA20AF6A6C012918D41AA7481sDx6N) и [19](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E47090330597760C602CD8DFEF187F08637A50C05B3EF0BB71BAEAAC20F8E8C5FB67683D5sAxAN) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, утвержденных Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств", к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и Тульской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E470304305E7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E05CE054AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 01.06.2020 N 272)

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Тульской области условий предоставления субсидий осуществляется министерством - главным распорядителем средств бюджета области и органами государственного финансового контроля.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BA7E3F912FB72DBFB12952E4600073E5F7760C602CD8DFEF187F08637A50C07B3E158E254AFF687599D8C5CB67583C9A98210s7x0N) правительства Тульской области от 17.06.2021 N 344)