Договор № ________

г. Тула							               «__» __________ 2025 года

Тульский региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства", именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице в лице _________, действующий на основании ____, с одной стороны, и _____________, в лице ________________, действующего на основании ____________,  в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обеспечению (монтаж, демонтаж и обслуживание сценического оборудования, техническое обеспечение главного шатра форума, монтажа демонтажа видеоэкранов, светового оборудования, звукового оборудования) в рамках проведения форума «АгроPROдвижение» (далее – форума), который пройдёт в Тульской области в период с 19 по 25 сентября 2025 года, в рамках финансовой статьи «Организация и проведение Форума «АгроPROдвижение», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии и на условиях, предусмотренных Договором, Приложениями к нему.

1.2. Место оказания услуг: Тульская область, с. Бунырево, парк-отель «Шахтер».

1.3. Дата оказания услуг: с 14 сентября 2025 года по 28 сентября 2025 года (Монтаж 14.09.2025-16.09.2025, демонтаж 26.09.2025-28.09.2025).

Услуги по демонтажу должны быть произведены в течение 3 календарных дней после окончания мероприятия.

1.4. Уточнение даты, времени и продолжительности оказания услуги согласовывается дополнительно, в случае изменения программы мероприятия, по не зависящим от Заказчика, обстоятельствам.

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.	Предоставить Исполнителю всю необходимую исходную информацию для оказания Услуг.

2.1.2.	Оплатить надлежаще оказанные Услуги в порядке и сроки, установленные п. 3.1. и 3.2.  настоящего Договора.

2.1.3.	Принять результат оказанных Услуг по Акту сдачи-приема оказанных услуг (Далее – Акт) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного Исполнителем Акта или направить мотивированный отказ от приемки в письменном виде.

2.2.	Заказчик вправе:

2.2.1. Заказчик вправе давать указания Исполнителю в ходе оказания Услуг по Договору, которые подлежат обязательному двустороннему согласованию.

2.2.2.	В любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.3.	Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Актов, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения Заказчика от исполнения Договора.

2.3.	Исполнитель обязуется:

2.3.1.	Качественно, в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора, выполнить предусмотренные Договором Услуги.

2.3.2.	По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения Договора.

2.3.3.	Согласовывать с Заказчиком любые изменения или дополнения в процессе оказания услуг.

2.3.4. Предоставить высококвалифицированный обслуживающий персонал.

2.3.5. Оказать услуги при использовании оборудования, материалов и иных необходимых средств, привлеченных Исполнителем.

2.3.7. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет осуществить монтаж, демонтаж и доставку оборудования, указанного в Спецификации (Приложения № 4) и Техническом задании (Приложение №1).

2.3.8. Исполнитель перед началом оказания услуг обязан выехать на место объекта и осуществить его осмотр и замеры в присутствии ответственного представителя Заказчика.

2.3.9. Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и иных средств, в том числе беспрепятственно допускает его представителей к любому конструктивному элементу, представляет по письменному требованию (при необходимости) отчеты о ходе оказания услуг, исполнительную и техническую документацию.

2.3.10. При оказании услуг по настоящему Договору Исполнитель отвечает за соблюдение задействованными Исполнителем сотрудниками правил техники безопасности и охраны труда.

2.3.11. В случае необходимости, Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг по обслуживанию сцены и сценического оборудования в круглосуточном режиме.

2.3.12. Исполнитель обязуется подготовить отчетную документацию и передать Заказчику:

– фотоотчет об оказанных услугах по техническому обеспечению (монтаж, демонтаж и обслуживание сценического оборудования, техническое обеспечение главного шатра форума, монтажа демонтажа видеоэкранов, светового оборудования, звукового оборудования, указанных в Спецификации Приложения №4 (в бумажном виде формата А4, в виде сшитой папки в количестве – 1 экз., и в электронном виде в формате jpg.)

- документы, изготовленные в электронном виде, передаются путем размещения в сетевом хранилище Яндекс.Диск и направления по ссылке в папку для хранения.

2.4.	Исполнитель вправе:

2.4.1.	Запрашивать у Заказчика необходимые для оказания услуг документы, материалы и информацию.

2.4.2. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему договору третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

3.	СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет _________ (__________) рублей __ копеек, (в том числе НДС___% / НДС не облагается).

Цена Договора включает стоимость Услуг, стоимость доставки оборудования, стоимость погрузо-разгрузочной специальной техники, материалов, стоимость их использования, монтажа, технического обслуживания, работы на площадках форума, демонтажа и последующего вывоза, страхования, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов Исполнителя.

3.2. Оплата работ/услуг по Договору производится в следующем порядке: авансовый платеж 50 % от стоимости Договора, что составляет: _________ (__________) рублей __ копеек, (в том числе НДС___% / НДС не облагается). Заказчик производит оплату по соответствующему счету в срок до 18.09.2025 года включительно.

- окончательный платеж в размере 50% от стоимости Договора, что составляет _________ (__________) рублей __ копеек, (в том числе НДС___% / НДС не облагается). Заказчик производит оплату по соответствующему счету после предоставления отчетной документации, указанной в п. 2.3.12. и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг в полном объеме, не позднее 01.11.2025 года.

3.3.	Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.4	Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг (далее – Акт).

4.2. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания услуг предоставляет Заказчику Акт с приложением отчетной документации, указанной в п. 2.3.12.  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки услуг.

4.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков и уведомления об этом Исполнителя не позднее 5 часов с момента обнаружения, Исполнитель устраняет их за свой счет незамедлительно.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем согласованных Сторонами сроков оказания Услуг Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате пени в размере один процент от суммы Договора за каждый день просрочки. Сумма пени должна быть перечислена Исполнителем на расчетный счет Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Заказчиком требования об уплате пени.

5.3. За несвоевременную передачу Исполнителем Акта, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере один процент от общей стоимости Услуг, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

5.4. За невыполнение Услуг, указанных в техническом задании, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере пятидесяти процентов от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 Договора.

За отказ от оказания Услуг, либо оказание Услуг не в полном объеме, по причинам, не зависящим от Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере пятидесяти процентов от общей стоимости Услуг, указанных в п. 3.1 настоящего Договора. В случае предъявления требования по оплате штрафа Заказчиком, Исполнитель обязуется оплатить штраф на расчетный счет Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения соответствующего требования.

5.5. В случае, если в период проведения мероприятия будет установлен факт некачественного оказания услуг Заказчик в праве взыскать с Исполнителя штраф в размере 30% от стоимости услуг, указанных в п. 3.1. настоящего Договора.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.6. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.6. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5.9. Настоящим, в целях проверки (при необходимости) исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель дает согласие на проведение проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ.

6.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 6.1. – 6.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. Срок рассмотрения уведомления – 5 (пять) рабочих дней с даты его получения. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 6.1. – 6.2. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 6.1. – 6.2. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

7.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив уведомление о расторжении Исполнителю и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

-В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

-Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

-Во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

-Отступления в оказанных Услугах от условий Договора или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

Письменное уведомление о расторжении настоящего Договора направляется Сторонам за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения, указанной в уведомлении.

7.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора или в иных установленных законом случаях.

8.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, должны разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии и/или невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Настоящий договор заключен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3 В целях оперативного решения вопросов, касающихся заключения и исполнения настоящего Договора, а также согласования всех необходимых для исполнения Договора документов, указанных в Договоре и Техническом задании, Стороны допускают их согласование посредством направления подписанных документов, в том числе настоящего Договора, счетов на оплату, в сканированном виде либо электронном виде средствами электронной связи на адрес электронной почты, указанной в разделе 10 настоящего Договора, с последующим предоставлением подлинных документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления документа в электронном виде.

До предоставления оригинала, документы, направленные средствами электронной связи, имеют юридическую силу.

Приложение №1 –Техническое задание.

Приложение №2 – Спецификация.

Приложение №3 – Форма акта.

10.	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru | Исполнитель _____________________ Адрес места нахождения и почтовый адрес: _________________. ИНН: _________, КПП: __________ ОГРН: _________ ОКПО: _________ Банковские реквизиты: Расчетный счет: _____________ Банк: _____________ Кор.счет: __________ БИК: ____________ Тел.: ____________ Эл.почта: ____________ |
| --- | --- |
| _________ _________________ /______________ / | __________ ________________________ / __________ / |

Приложение № 1

к договору № _______от «__» __________ 2025 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обеспечению (монтаж, демонтаж и обслуживание сценического оборудования, техническое обеспечение главного шатра форума, монтажа демонтажа видеоэкранов, светового оборудования, звукового оборудования) в рамках проведения на территории Тульской области Форума «АгроPROдвижение»

- Наименование и объем оказываемых услуг: Услуга по техническому сопровождению (монтаж, демонтаж и обслуживание сценического оборудования, техническое обеспечение главного шатра форума, монтажа демонтажа видеоэкранов, светового оборудования, звукового оборудования) мероприятия.

2. Место оказания услуг. Тульская область, р-н Алексинский, с. Бунырево, территория парк-отеля «Шахтер».

3. Сроки оказания услуг:

с 14 сентября 2025 года по 28 сентября 2025 года (Монтаж 14.09.2025-16.09.2025, демонтаж 26.09.2025-28.09.2025).

Услуги по демонтажу должны быть произведены в течение 3 календарных дней после окончания мероприятия.

4. Условия оказания услуг.

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан организовать техническое сопровождения Форума «АГРОПРОдвижение» (далее – Форум) и осуществить доставку, монтаж, демонтаж и обслуживание на Форуме сценического оборудования.

Оказание услуг должно быть осуществлено при использовании оборудования, материалов и иных необходимых средств, привлеченных Исполнителем.

В течение 1 (одного) дня после получения заявки, Исполнитель обязан предоставить Заказчику для последующего согласования график выполнения работ, включающий в себя:

- точные даты доставки (завоза) и вывоза сценического оборудования и содержание указанных работ, включающее в себя, в том числе, информацию о количестве и составе привлекаемых транспортных средств;

- точные даты проведения монтажных и демонтажных работ, содержание указанных работ;

- точные даты осуществления обслуживания сценического оборудования и содержание указанных работ, включая график демонтажа сценического комплекса и конструкций;

- график работы привлекаемого персонала.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет осуществить монтаж, демонтаж и доставку оборудования указанного в п. 5 Технического задания.

Исполнителю необходимо перед началом оказания услуг выехать на место объекта и осуществить его осмотр и замеры в присутствии ответственного представителя Заказчика.

Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и иных средств, в том числе беспрепятственно допускает его представителей к любому конструктивному элементу, представляет по письменному требованию (при необходимости) отчеты о ходе оказания услуг, исполнительную и техническую документацию.

Обеспечить необходимое количество персонала для своевременного монтажа, обслуживания и демонтажа сценического оборудования.

В стоимость услуг включены в том числе: стоимость доставки оборудования, стоимость погрузо-разгрузочной специальной техники, материалов, стоимость их использования, монтажа, технического обслуживания, работы на площадках форума, демонтажа и последующего вывоза.

При оказании услуг по настоящему описанию объекта закупки Исполнитель отвечает за соблюдение задействованными Исполнителем сотрудниками правил техники безопасности и охраны труда.

В случае необходимости обеспечить оказание услуг по обслуживанию Форума в круглосуточном режиме.

Уточнение даты, времени и продолжительности оказания услуги согласовывается дополнительно, в случае изменения программы мероприятия по не зависящим от Заказчика обстоятельствам.

Требования к привлекаемому персоналу:

Все лица, привлеченные Исполнителем к оказанию услуг по Контракту, должны соблюдать нормы, установленные органами государственной власти по применению комплекса мер по борьбе с распространением COVID-19. Также должны соблюдаться рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Все расходы, связанные с проездом к месту проведения Форума, размещением, питанием и проживанием лиц, привлеченных к обеспечению и проведению Форума, в части обеспечения сценического оборудования, несет Исполнитель.

На периоды доставки, монтажа, обслуживания и демонтажа сценического оборудования Заказчик обеспечивает доступ для привлеченного персонала на территорию (место проведения) Форума.

Список привлеченного персонала для обеспечения доставки, монтажа, демонтажа и обслуживания сценического оборудования должен быть составлен Исполнителем и согласован с Заказчиком до начала работ. Данный список должен содержать следующую информацию на каждого работника: ФИО, контактный телефон, должности/обязанности.

Количество и состав привлекаемого персонала в зависимости от вида работ определяется Исполнителем самостоятельно.

Общие требования ко всем работникам:

- обязательно прохождение специальных инструктажей по технике безопасности – вводный по охране труда, вводный по пожарной безопасности, на рабочем месте по охране труда, на рабочем месте по пожарной безопасности;

- нахождение в месте проведения Форума исключительно в трезвом состоянии.

Исполнитель обеспечивает оказание услуг техническим персоналом, обладающим необходимой квалификацией, соответствующим обязательным требованиям к данному виду деятельности.

5. Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг.

| № | Требования к работам (услугам) по каждому виду работ (услуг): |
| --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по обеспечению сценическим комплексом. Исполнитель должен обеспечить доставку, монтаж готового сценического комплекса на территорию Форума не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума и демонтаж сценического комплекса на территории Форума не позднее 3 дней со дня окончания Форума. Сценический комплекс должен работать, обслуживаться на протяжении всего Форума. Исполнитель должен обеспечить Форум сценическим оборудованием, конструкции клинового типа Layher-Event (или эквивалент), с односкатной крышей, подиумов под звуковое оборудование, технических порталов, пультовой кабины, подиума для ударной установки и гримерных комнат, технические характеристик и размеры которых представлены ниже. Полы из ламинированной влагостойкой фанеры, с противоскользящим покрытием, без прогибов и сколов. Сценическая конструкция должна быть расположена ровно, относительно горизонта (на регулируемых опорах). Щели в местах соединения поверхности – не более 2,5 мм. Общие размеры. Высота до конька крыши ≥ 8м. ширина ≥ 20,3м. глубина ≥ 10,15м. Размеры подиума: высота ≥ 1,75м. ширина ≥ 12м. глубина ≥ 9м. Размеры портала под звуковое оборудование: высота ≥ 7,95м. ширина ≥ 3м. глубина ≥ 3м. Количество, 2шт Размеры технического портала (2шт.) высота ≥ 7,95м. ширина ≥ 1,15м. глубина ≥ 3м. Лестницы, не менее 4 шт. «Одежда» сцены: – Полог из ПВХ (цвет синий), плотность (не менее) 650 гр./м2, (обработка: люверсы по периметру с шагом 50см.) Полог (крыша) ≥12м.х12м. – 1 шт. Полог (стенка звукового портала) ≥10м.х3м. - 2 шт. Полог (стенка звукового портала) ≥8м.х3м. - 2 шт. Полог (стенка тех. портала) ≥5,75м.х3м. – 2 шт. Полог (стенка тех. портала) ≥ 5,25м.х3м. – 2 шт. Полог (юбка) ≥30м.х2м. – 1 шт. Полог (задник сцены) – 12м.х5,25м. – 1 шт. Пультовая кабина Металлическая конструкция, клинового типа Layher-Event (или эквивалент), с полами из ламинированной влагостойкой фанеры. Размер ≥ 6м.х4м. Высота ≥ 2,5м. Стенки и крыша из Литого баннера с полноцветной печатью (обработка: люверсы по периметру). Подиум для светодиодного экрана (2 шт.) Металлическая конструкция, клинового типа Layher-Event (или эквивалент), с полами из влагостойкой фанеры. Размеры подиума: высота (не менее) - 1,75м. ширина (не менее) - 6м. глубина (не менее) - 3м. |
| 2 | Оказание услуг по предоставлению зрительских трибун для сценического комплекса. Исполнитель должен обеспечить доставку, монтаж Зрительских трибун на территорию Форума не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума и демонтаж Зрительских трибун на территории Форума не позднее 3 дней со дня окончания Форума. Зрительские трибуны должны работать, обслуживаться на протяжении всего Форума. Зрительские трибуны (2 трибуны по 400 мест). Сборно-разборная металлическая конструкция клинового типа «Layher» (или эквивалент). Каждая трибуна должна иметь центральную лестницу и должна быть оборудована перилами. Зрительские трибуны устанавливаются перед сценой, на расстоянии 20 м (Согласовывается с Заказчиком) и между ними должен остаться проход, не менее 3 м. Количество рядов – 10 шт., каждый ряд выше другого на 0,25м., количество сидений в одном ряду – 40 шт. Ширина конструкции не менее 22 м., высота конструкции не менее 2,4 м., глубина не менее 8 м. Расстояние между сидениями 500 мм при ширине сидения 430-450 мм. Глубина сидения около 400 мм. Высота сидения от пола ряда 430-450 мм. Применяемые сидения – пластиковые стадионного типа. Цвет сидений синий, красный, белый. Ширина зрительского прохода (не менее) 1000 мм. Кол-во сидений (не менее): 400 шт. в каждой трибуне. Зрительские трибуны устанавливаются на грунтовую поверхность, с имеющимся уклоном. Перепад высот достигает (не менее) от 0,5м. до 2м. Зрительские трибуны должны быть выровнены в соответствии с линией горизонта (максимальное допустимое отклонение – 5градусов). Из-за крутого склона, возможность подъезда автотранспорта отсутствует. От зоны разгрузки до зоны монтажа зрительских трибун (не менее) - 100м. Общее количество мест на зрительских трибунах (не менее) – 800 мест. |
| 3 | Оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу декораций для сценического комплекса Исполнитель должен обеспечить изготовление, доставку, монтаж декораций на территорию Форума не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума и демонтаж декораций на территории Форума не позднее, чем 3 дней со дня окончания Форума. Декорации должны обслуживаться на протяжении всего Форума. Исполнитель не позднее, чем за 10 дней до начала монтажа должен согласовать макеты декораций (логотипы и другие требования к изображению макетов декораций Заказчик или его представитель передает посредством электронной почты Исполнителю не позднее, чем за 15 дней до начала монтажа). Приемку декораций на площадке Форума осуществляет Исполнитель и Заказчик или представитель Заказчика. При доставке декораций ненадлежащего качества Исполнитель должен за свой счет устранить все неполадки не менее, чем за сутки (24 часа) с момента обнаружения брака или поломки декораций, о чем составляется Акт в письменном виде произвольной формы, свои подписи в котором оставляют Исполнитель или его представитель и Заказчик или его представитель. Исполнитель должен обеспечить сценический комплекс декорациями (баннерами), соответствующими следующим требованиям: Для оформления сцены, литой баннер необходимо крепить на жесткую металлическую конструкцию. Натяжка баннера на конструкцию, должна быть без складок и «волн». Металлическая конструкция с натянутым баннером крепится к сцене. – баннер литой, плотность (не менее) 500 гр./м2, (обработка: поля 20см.) – баннерная сетка, плотность (не менее) 300 гр/м2, (обработка: люверсы по периметру с шагом 50см.) Полноцветное изображение на литом баннере, ≥12м.х 5,25м. – 1 шт. (обработка люверсы по периметру, с шагом 50см.) Полноцветное изображение на литом баннере, ≥12м.х 0,7м. – 1 шт. Полноцветное изображение на баннерной сетке, ≥8м.х 3м. – 2 шт. Полноцветное изображение на литом баннере, ≥8м.х 1,15м. – 2 шт. Полноцветное изображение на литом баннере, ≥1,75м.х 12м. – 1 шт. Оформление подиумов под экраны: - Полноцветное изображение на литом баннере, ≥19м.х 2м. – 2 шт. |

| № | Требования к работам (услугам) по каждому виду работ (услуг): |
| --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по предоставлению звукового оборудования для сценического комплекса. Исполнитель должен обеспечить доставку, монтаж звукового оборудования на территорию Форума не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума и демонтаж звукового оборудования на территории Форума не позднее 3 дней со дня окончания Форума. Звуковое оборудование должно работать, обслуживаться на протяжении всего Форума. Исполнитель должен обеспечить Мероприятие звуковым оборудованием, соответствующее следующим техническим характеристикам: Звуковое оборудование (комплект): Суммарная мощность портальной подвесной (линейный массив) акустической системы (не менее) 20 КВт; - Широкополосная акустическая система (16 шт.): элемент линейного массива. LF Speaker 1x 12+2х8" HF Driver 1x3", Частотная характеристика: 60 Гц – 19 кГц ±3 дБ Активный диапазон:-6 дБ, 55 Гц –20 кГц ±6 дБ, Чувствительность 1 Вт 1 м [b] Номинальный уровень SPL 105 дБ (широкополосный уровень SPL 103 дБ) Пик SPL 1 м Горизонтальная плоскость: Настраиваемая Низкая частота 80°/120°: Кардиоидный. Частота кроссовера: НЧ-MF: 300 Гц Активный MF- HF: 1,1 кГц Пассивный или активный (настраивается внутренне). Номинальное сопротивление: ВЧ: 16 ОМ; НЧ/MF спереди: 16 ОМ, НЧ сзади: 16 ОМ. Рекомендуемые усилители: ВЧ: от 875 до 1550 Вт при 4 Ом MF /LF фронт: от 1750 до 3100 Вт при 4 ОМ, 3x параллельно. Задняя секция НЧ: от 1750 до 3100 Вт при 4 Ом, 4x параллельно ВЧ: от 1000 до 1800 Ватт в 4Ω Фронт MF / LF: от 2000 до 3600 Ватт в 4Ω Задняя секция НЧ: от 2000 до 3600 Вт на 4 Ом 6x параллельно ВЧ: от 1650 до 3000 Ватт в 2Ω Фронт MF / LF: от 3300 до 6000 Ватт в 2Ω Задняя секция НЧ: от 3300 до 6000 Вт на 2 Ом - Низкочастотная активная акустическая система (4 шт.): Компоненты 1x 18 ” (46 см) длинный экскурсионный неодимовый драйвер 8 ОМ, 2x 12” (30 см) неодимовые драйверы 16 ОМ, Частотная характеристика -3 дБ 38 Гц – 300 Гц, Полезный диапазон -6 дБ 35 Гц – 500 Гц, Чувствительность 1 Вт 1 м 103 дБ SPL Номинальная, Пиковый SPL при 1 м Пик 140-143 дБ, Номинальное сопротивление 2 x 8 ОМ, Рекомендуемые усилители Для направленной работы требуется 2 канала усилителя, каждый из которых рассчитан на 1000 до 2000 Ватт на 8 Ом на канал. - Пассивный сабвуфер (8 шт.): Мощность, Вт 3000, Количество полос 1, Импеданс, Ом 8 Диапазон частот, Гц 29-180 - Усилитель мощности (6 шт.): 2x 1040 Вт при 16 Ом 2x 1880 Вт при 8 Ом 2x 3100 Вт при 4 Ом 2x 2600 Вт при 2 Ом 1x 6200 Вт при 8 Ом 1x 5200 Вт при 4 Ом - Процессор-кроссовер (6 шт.): Максимальный выходной уровень +28dBu (при 600 Ом) Динамический диапазон все каналы = 110 дБ, Нелинейные искажения и шум типично 0.005% при 1 кГц, 27 дБ, Задержка 2,2 мс на «плоскости», Аудиовходы, 2 высокомощных двухканальных, сбалансированных входа XLR3, 24битные, конвертеры, входное сопротивление 20 Ом, Чувствительные аудиовходы 4 высокочувствительных входа, 18битные конвертеры, Аудиовыходы, 4 сбалансированных выхода XLR3-3M, 24битные конвертеры, выходное, сопротивление 50 Ом, Защита, ограничитель пиков, защита от перегрева, на каждом канале, Physio-контроль, ограничителя защиты и компрессоров Soft Clip, автоматическое слежение за ограничением пиков усилителя Пресеты до 10 пользовательских пресетов, переключение пресетов «на лету. - Цифровой микшерный пульт (1 шт.): Входные каналы: 72 моно, 8 стерео. Конфигурация фейдеров: левая секция – 16 фейдеров, секция Centralogic – 8 фейдеров, правая секция – 8 фейдеров, мастер-секция – 2 фейдера; - цифровое устройство (2 шт.): input/output, 32 входа/16 выходов, 4 выхода AES/EBU; - монитор (12 шт.): LF 1 x 15" (38 cm) long excursion Neodymium 8Ω driver HF 1 x 2" throat, 3" Titanium diaphragm, driver + Low Distortion, Constant Directivity Asymmetrical Dispersion Horn; - цифровая вокальная беспроводная система с ручным передатчиком (6 шт.), несущая частота 2,4 ГГц, 14 каналов, радиус действия до 100 м, диапазон часот 10Гц-20кГц, динамический диапазон до 120 дБ. - Радиомикрофон с передатчиком (8 шт.): Радиосистема с ручным микрофоном, UHF (516 - 558 МГц), Ручной UHF передатчик диапазона A (516-558 MHz) с капсюлем Е845; - Приборы обработки звука (6 шт.): двухканальный активный Di-box с трансформаторной развязкой, параллельные входы RCA, TRS Jack и XLR, выходы XLR; - Приборы обработки звука (6 шт.): одноканальный активный Di-box с трансформаторной развязкой, параллельные входы 2xTRS Jack и XLR, выход XLR - Ноутбук (1 шт.): с установленным программным обеспечением и звуковой картой; - WI-FI роутер; - Лебедка 500 кг (2 шт.): 4 м/мин; 1-цепь 18м, высота подъема 17,5м; - Пульт для управления лебедок; - Комплект коммутации (3 шт.): Силовые дистрибьютеры и соединительные кабели. |
| 2 | Оказание услуг по предоставлению светового оборудования для сценического комплекса. Исполнитель должен обеспечить доставку, монтаж светового оборудования на территорию Форума не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума и демонтаж Светового оборудования на территории Форума не позднее 3 дней со дня окончания Форума. Световое оборудование должно работать, обслуживаться на протяжении всего Форума. Световое оборудование (комплект 1 шт.) включающий в себя: - световой LED прибор, заливающего света, с поворотным корпусом (16 шт.): SPOT LED, 3 white x 60W, 250W; - световой LED прибор, заливающего света, с поворотным корпусом (8 шт.): WASH/BEAM LED, 19 мультичип RGBW, 8-45 град., 350W; - световой LED прибор, заливающего света, с поворотным корпусом (16 шт.): Moving Head, WASH/BEAM LED, 22R 23G 22B 12W 12A, 7-40 град., 310W; - Светодиодный RGB прожектор (24 шт.): 18 LEDx9W; - Генератор дыма (2 шт.): мощность 1500 Вт.; - Прожектор заливающего света типа Blinder (2 шт.): 4 лампы PAR36 650Вт\120 В, мощность, 2600 Вт.; - Ферма квадратная (14 шт.) 300х300 мм, диам. трубы 50 мм, длина 2 м; - Лебедка 500 кг (4 шт.): 4 м/мин; 1-цепь 18м, высота подъема 17,5м; - Пульт для управления лебедок; - Световой пульт (1 шт.): 10 плэйбеков, 20 прямых рабочих пространств доступа, макросов и исполнителей, 4 физических DMX, 12 Artnet DMX; - Комплект коммутации (1 шт.): Силовые дистрибьютеры и соединительные кабели. |
| 3 | Оказание услуг по обеспечению работы оборудования в каркасно-тентовой конструкции. Каркасно-тентовой конструкция предоставляется Заказчиком. Все оборудование должно быть доставлено, собрано Исполнителем и установлено не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума, должно обслуживаться на протяжении всего Форума и должно быть демонтировано не ранее 3 дней со дня окончания Форума. Каркасно-тентовая конструкция должна быть оснащена звуковым, световым оборудованием со следующими характеристиками: Акустический комплект: - акустическая система, не менее 6500 Вт.: Активный сателлит: 1000 Watt Max SPL peak: 134 dB Frequenzgang +/- 3 dB: 64 Hz - 18 kHz (2 шт.); Активный сабвуфер: 1200 Watt Max SPL peak: 128 dB Frequenzgang +/- 3 dB: 55 Hz (2 шт.); Активный сабвуфер: 1200 Watt Max SPL peak: 128 dB Frequenzgang +/- 3 dB: 55 Hz (2 шт.). - Активная акустическая система на стойке (4 шт.): Monitor Pack, Linear 5 PA-Package, set consists of 3x L5 112 XA, 3x Dust covers, L5 112XA, 12" 1", Class thomann D amplifier 1000 Watt, 138 dB SPL max, 72 - 20.000 Hz - цифровой микшерный пульт (1 шт.): Входы: 16 x 1/4" (6.35 мм) балансные TRS Line входы, 16 x XLR Mic входы; 2 x стерео пары 1/4" (6.35 мм) балансные TRS входы, полу-нормализованный 1 x стерео 1/8" (3.5 мм) небалансный Mini-Jack вход; 1 x XLR Talkback Mic вход; 1 x Ethernet dSNAKE дистанционный источник для каналов с 1 по 16, ST1, ST2, ST3. - радиомикрофон с передатчиком (4 шт.): Радиосистема с ручным микрофоном, UHF (516 - 558 МГц), Ручной UHF передатчик диапазона A (516-558 MHz) с капсюлем Е845; - микрофонный предусилитель на "гусиной шее" (2 шт.): разъемы: XLR-male 3 pin; обрезной фильтр: 15 Гц (-3 дБ); выходное сопротивление: 100 Ом; динамический диапазон: 131 дБ; коэффициент ослабления синфазного сигнала: >40 дБ; Настольный конденсаторный микрофон на подставке с кнопкой "Гусиная шея" - 30 см. (8 шт.): Частотный диапазон: 70-18000 Гц. - коммутация силовая и сигнальная, для обеспечения работы звукового оборудования. Световое оборудование: - Поворотная голова, WASH LED, 22R 23G 22B 12W 12A, 7-40 град., 310W. Не менее 12 шт. Световые приборы должны стоять на тотемах (Ферма квадратная 300х300 мм, диам. трубы 50 мм, длина 2 м, с круглым стальным основанием, диаметр 0,8 м и обтянутые чехлом из ткани, белого цвета, не менее 12 шт. - Световой пульт (1 шт.), 10 плэйбеков, 20 прямых рабочих пространств доступа, макросов и исполнителей, 4 физических DMX, 12 Artnet DMX, в комплекте компьютер (моноблок). - Коммутация силовая и сигнальная, для обеспечения работы светового оборудования. |

| № | Требования к работам (услугам) по каждому виду работ (услуг): |
| --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по предоставлению видеооборудования для сценического комплекса. Исполнитель должен обеспечить доставку, монтаж видеооборудования на территорию Форума не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума и демонтаж видеооборудования на территории Форума не позднее 3 дней со дня окончания Форума. Видеооборудование должно работать, обслуживаться на протяжении всего Форума. Исполнитель должен обеспечить Форум видеооборудованием, соответствующее следующим техническим характеристикам: Видеооборудование (комплект): - светодиодный экран (уличный) – задник сценического павильона 1 шт: размер (не менее) 7 м х 4 м шаг пикселя (не более): 4 мм, - процессор управления: входное разрешение: 1920х1200, 60 Гц, емкость: 2,35 миллиона пикселей, максимально CLK пиксель 165 MHz, входные интерфейсы: 2хCVBS, 2хVGA, DVI, HDMI, DP, SDI; - комплект коммутационного оборудования (силового и сигнального). - светодиодный экран (уличный) – расположены на подиумах по бокам сцены, 2 шт: Экраны должны быть закреплены на подиумах и выдерживать ветровую нагрузку, до 25 м/с. - размер (не менее) 5 м х 3 м - шаг пикселя (не более): 4,81 мм, - процессор управления: входное разрешение: 1920х1200, 60 Гц, емкость: 2,35 миллиона пикселей, максимально CLK пиксель 165 MHz, входные интерфейсы: 2хCVBS, 2хVGA, DVI, HDMI, DP, SDI; - комплект коммутационного оборудования (силового и сигнального). - камера для онлайн-трансляции на штативах, с характеристиками – 2 шт.: максимальное разрешение съемки: 3840x2160, Zoom оптический: 12, Форматы записи 480i, 720p, 1080p, 1080i, 480x270, HDV (1440x1080), 960x540, UHD (3840x2160) - системы подвеса экрана на заднике сцены – Ферма квадратная 300х300 мм, диам. трубы 50 мм, длина 2 м. Количество – 12 шт. - лебедка 500 кг - 3 шт: 4 м/мин; 1-цепь 18м, высота подъема 17,5м |
| 2. | Оказание услуг по обеспечению работы оборудования в каркасно-тентовой конструкции. Каркасно-тентовой конструкция предоставляется Заказчиком. Все оборудование должно быть доставлено, собрано Исполнителем и установлено не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Форума, должно обслуживаться на протяжении всего Форума и должно быть демонтировано не ранее 3 дней со дня окончания Форума. Каркасно-тентовая конструкция должна быть оснащена и видеооборудованием, со следующими характеристиками: Светодиодный экран размер (не менее) 9 м х 3,5м. Шаг пикселя: не более 3,81 мм. Также исполнитель должен предоставить необходимое оборудование для работы светодиодного экрана (процессор управления, коммутацию и ноутбук с необходимым программным оборудованием). Кликер (презентер) – 2 шт. |

6. Требования к безопасности оказания услуги и безопасности результатов услуги.

Услуги должны выполняться с соблюдением требований безопасности. Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение мер безопасности при оказании услуг.

Все используемые при оказании услуг изделия и материалы не должны являться источниками химического, механического, радиационного, электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду.

Все материалы, оборудование, конструкции и иное имущество, используемое в ходе оказания услуг, должны соответствовать необходимым требованиям пожарной безопасности и иным видам стандартов безопасности.

Весь комплекс операций при монтаже (демонтаже) звукового и светового оборудования, и иных монтируемых конструкций должен производиться при строгом выполнении правил техники безопасности и инструкций по сборке.

Конструкции должны быть устойчивы к внешним воздействиям, обладать прочностью, надежностью креплений. Способ и порядок размещения звукового и светового оборудования должны обеспечивать их безопасную и исправную эксплуатацию на протяжении всего срока оказания услуг.

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны труда во время подготовки и проведения мероприятий в целях недопущения причинения вреда жизни, здоровью и имуществу участникам мероприятий и третьих лиц.

Исполнитель несет ответственность за техническое состояние любого используемого оборудования, необходимого для проведения мероприятия, а также за причинение вреда жизни и здоровью участникам (зрителям) мероприятий, возникших по вине исполнителя.

Исполнитель обязан не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих.

Исполнитель обязан выполнять законные требования работников правоохранительных органов и администрации объекта, обусловленных их должностными обязанностями.

Исполнитель незамедлительно обязан сообщить администрации объекта и в правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения задымления или пожара.

Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru | Исполнитель _____________________ Адрес места нахождения и почтовый адрес: _________________. ИНН: _________, КПП: __________ ОГРН: _________ ОКПО: _________ Банковские реквизиты: Расчетный счет: _____________ Банк: _____________ Кор.счет: __________ БИК: ____________ Тел.: ____________ Эл.почта: ____________ |
| --- | --- |
| _________ _________________ /______________ / | __________ ________________________ / __________ / |

Приложение № 2

к договору № ________ от «__» _______ 2025 г.

Спецификация

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Итого стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по обеспечению сценическим комплексом. |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление сценического оборудовани конструкции клинового типа Layher-Event (или эквивалент) | усл | 1 |  |  |
| 1.2. | Доставка | усл | 1 |  |  |
| 1.3. | Монтаж | усл | 1 |  |  |
| 1.4. | Демонтаж | усл | 1 |  |  |
| 1.5. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 2 | Оказание услуг по предоставлению зрительских трибун для сценического комплекса. |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление зрительских трибун. 800 мест. | усл | 1 |  |  |
| 2.2. | Доставка | усл | 1 |  |  |
| 2.3. | Монтаж | усл | 1 |  |  |
| 2.4. | Демонтаж | усл | 1 |  |  |
| 2.5. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 3 | Оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу декораций для сценического комплекса |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж декораций для сценического комплекса на конструкцию | усл | 1 |  |  |
| 3.2. | Полноцветное изображение на литом баннере, ≥12м.х 5,25м. (обработка люверсы по периметру, с шагом 50см.) | усл | 1 |  |  |
| 3.3. | Полноцветное изображение на литом баннере, ≥12м.х 0,7м. | усл | 1 |  |  |
| 3.4. | Полноцветное изображение на баннерной сетке, ≥8м.х 3м. | усл | 2 |  |  |
| 3.5. | Полноцветное изображение на литом баннере, ≥8м.х 1,15м. | усл | 2 |  |  |
| 3.6. | Полноцветное изображение на литом баннере, ≥1,75м.х 12м. | усл | 1 |  |  |
| 3.7. | Полноцветное изображение на литом баннере, ≥19м.х 2м. (для оформления подиумов под экраны) | усл | 2 |  |  |
| 3.8. | Демонтаж декораций для сценического комплекса | усл | 1 |  |  |
| 3.9. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 4. | Оказание услуг по предоставлению звукового оборудования для сценического комплекса. |  |  |  |  |
| 4.1. | Широкополосная акустическая система | шт | 16 |  |  |
| 4.2. | Низкочастотная активная акустическая система | шт | 4 |  |  |
| 4.3. | Пассивный сабвуфер, Мощность, Вт 3000 | шт | 8 |  |  |
| 4.4. | Усилитель мощности | шт | 6 |  |  |
| 4.5. | Процессор-кроссовер | шт | 6 |  |  |
| 4.6. | Цифровой микшерный пульт | шт | 1 |  |  |
| 4.7. | цифровое устройство | шт | 2 |  |  |
| 4.8. | монитор | шт | 12 |  |  |
| 4.9. | цифровая вокальная беспроводная система с ручным передатчиком | шт | 6 |  |  |
| 4.10. | Радиомикрофон с передатчиком | шт | 8 |  |  |
| 4.11. | Приборы обработки звука двухканальный активный Di-box с трансформаторной развязкой, параллельные входы RCA, TRS Jack и XLR, выходы XLR; | шт | 6 |  |  |
| 4.12. | Приборы обработки звука : одноканальный активный Di-box с трансформаторной развязкой, параллельные входы 2xTRS Jack и XLR, выход XLR | шт | 6 |  |  |
| 4.13. | Ноутбук, с установленным программным обеспечением и звуковой картой; | шт | 1 |  |  |
| 4.14. | WI-FI роутер; | шт | 1 |  |  |
| 4.15. | Лебедка 500 кг: 4 м/мин; 1-цепь 18м, высота подъема 17,5м; | шт | 2 |  |  |
| 4.16. | Пульт для управления лебедок; | шт | 1 |  |  |
| 4.17. | Комплект коммутации : Силовые дистрибьютеры и соединительные кабели. | шт | 3 |  |  |
| 4.18. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 4.19. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 5. | Оказание услуг по предоставлению светового оборудования для сценического комплекса. |  |  |  |  |
| 5.1. | световой LED прибор, заливающего света, с поворотным корпусом: SPOT LED | шт | 16 |  |  |
| 5.2. | световой LED прибор, заливающего света, с поворотным корпусом: WASH/BEAM LED | шт | 8 |  |  |
| 5.3. | световой LED прибор, заливающего света, с поворотным корпусом: Moving Head, WASH/BEAM LED | шт | 16 |  |  |
| 5.4. | Светодиодный RGB прожектор | шт | 24 |  |  |
| 5.5. | Генератор дыма, мощность 1500 Вт.; | шт | 2 |  |  |
| 5.6. | Прожектор заливающего света типа Blinder: 4 лампы мощность, 2600 Вт.; | шт | 2 |  |  |
| 5.7. | Ферма квадратная, 300х300 мм, диам. трубы 50 мм, длина 2 м; | шт | 14 |  |  |
| 5.8. | Лебедка 500 кг, 4 м/мин; 1-цепь 18м, высота подъема 17,5м; | шт | 4 |  |  |
| 5.9. | Пульт для управления лебедок; | шт | 1 |  |  |
| 5.10. | Световой пульт: 10 плэйбеков, 20 прямых рабочих пространств доступа, макросов и исполнителей, 4 физических DMX, | шт | 1 |  |  |
| 5.11. | Комплект коммутации: Силовые дистрибьютеры и соединительные кабели. | шт | 1 |  |  |
| 7.5. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 7.6. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 6. | Оказание услуг по обеспечению работы видеооборудования в каркасно-тентовой конструкции. |  |  |  |  |
| 6.1. | Активный сателлит: 1000 Watt Max SPL peak: 134 dB Frequenzgang +/- 3 dB: 64 Hz - 18 kHz (2 шт.); | шт | 2 |  |  |
| 6.2. | Активный сабвуфер: 1200 Watt Max SPL peak: 128 dB Frequenzgang +/- 3 dB: 55 Hz (2 шт.); | шт | 2 |  |  |
| 6.3. | Активный сабвуфер: 1200 Watt Max SPL peak: 128 dB Frequenzgang +/- 3 dB: 55 Hz (2 шт.). | шт | 2 |  |  |
| 6.4. | Активная акустическая система на стойке: Monitor Pack, Linear 5 PA-Package | шт | 4 |  |  |
| 6.5. | цифровой микшерный пульт | шт | 1 |  |  |
| 6.6. | радиомикрофон с передатчиком | шт | 4 |  |  |
| 6.7. | микрофонный предусилитель на "гусиной шее" : разъемы: XLR-male 3 pin; | шт | 2 |  |  |
| 6.8. | Настольный конденсаторный микрофон на подставке с кнопкой "Гусиная шея" - 30 см. | шт | 8 |  |  |
| 6.9. | коммутация силовая и сигнальная, для обеспечения работы звукового оборудования. | шт | 1 |  |  |
| 6.10. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 6.11. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 7. | Оказание услуг по обеспечению работы светового оборудования в каркасно-тентовой конструкции.: |  |  |  |  |
| 7.1. | Поворотная голова, WASH LED, 310W. Не менее 12 шт. | шт | 1 |  |  |
| 7.2. | Ферма квадратная 300х300 мм, диам. трубы 50 мм, длина 2 м, с круглым стальным основанием, диаметр 0,8 м и обтянутые чехлом из ткани, белого цвета, не менее 12 шт. | шт | 1 |  |  |
| 7.3. | Световой пульт, в комплекте компьютер (моноблок). | шт | 1 |  |  |
| 7.4. | Коммутация силовая и сигнальная, для обеспечения работы светового оборудования. | шт | 1 |  |  |
| 7.5. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 7.6. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 8. | Оказание услуг по предоставлению видеооборудования для сценического комплекса. |  |  |  |  |
| 8.1. | Доставка видеооборудования для сценического комплекса. | усл | 1 |  |  |
| 8.2. | монтаж видеооборудования на территорию Форума | усл | 1 |  |  |
| 8.3. | светодиодный экран (уличный) – задник сценического павильона, размер (не менее) 7 м х 4 м | шт | 1 |  |  |
| 8.4. | процессор управления: входное разрешение: 1920х1200, 60 Гц, | шт | 1 |  |  |
| 8.5. | комплект коммутационного оборудования (силового и сигнального). | шт | 1 |  |  |
| 8.6. | светодиодный экран (уличный) – расположены на подиумах по бокам сцены: размер (не менее) 5 м х 3 м | шт | 2 |  |  |
| 8.7. | процессор управления: входное разрешение: 1920х1200, 60 Гц, | шт | 1 |  |  |
| 8.8. | комплект коммутационного оборудования (силового и сигнального). | шт | 1 |  |  |
| 8.9. | камера для онлайн-трансляции на штативах, с характеристиками: максимальное разрешение съемки: 3840x2160, Zoom оптический: 12, Форматы записи 480i, 720p, 1080p, 1080i, 480x270, HDV (1440x1080), 960x540, UHD (3840x2160) | шт | 2 |  |  |
| 8.10. | системы подвеса экрана на заднике сцены – Ферма квадратная 300х300 мм, диам. трубы 50 мм, длина 2 м. | шт | 12 |  |  |
| 8.11. | лебедка 500 кг: 4 м/мин; 1-цепь 18м, высота подъема 17,5м | шт | 3 |  |  |
| 8.12. | Демонтаж видеооборудования | усл | 1 |  |  |
| 8.13. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| 9. | Оказание услуг по обеспечению работы видеоборудования в каркасно-тентовой конструкции. |  |  |  |  |
| 9.1. | Доставка видеоборудования в каркасно-тентовой конструкции. | усл | 1 |  |  |
| 9.2. | монтаж, демонтаж видеоборудования в каркасно-тентовой конструкции | усл | 1 |  |  |
| 9.3. | Светодиодный экран размер (не менее) 9 м х 3,5м. | шт | 1 |  |  |
| 9.4. | процессор управления | шт | 1 |  |  |
| 9.5. | коммутация силовая и сигнальная, для обеспечения работы оборудования. | шт | 1 |  |  |
| 9.6. | ноутбук, с необходимым программным оборудованием | шт | 1 |  |  |
| 9.7. | Кликер (презентер) | шт | 2 |  |  |
| 9.8. | Персонал (_______. обслуживание оборудования.) _ чел / _ дней | чел./день |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС___% в размере _____ рублей __ копеек/Без НДС |  |  |  |  |  |

Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru | Исполнитель _____________________ Адрес места нахождения и почтовый адрес: _________________. ИНН: _________, КПП: __________ ОГРН: _________ ОКПО: _________ Банковские реквизиты: Расчетный счет: _____________ Банк: _____________ Кор.счет: __________ БИК: ____________ Тел.: ____________ Эл.почта: ____________ |
| --- | --- |
| _________ _________________ /______________ / | __________ ________________________ / __________ / |

Приложение № 3

к договору № _______ от «__» _________ 2025 г.

ФОРМА АКТА

А К Т № ___ от ____________2025 г.

сдачи-приемки оказанных услуг

к Договору №____ от «__» ____________ 2025 г.

Тульский региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства", именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и __________________, и _____________, в лице ________________, действующего на основании ____________,  в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг к Договору № _________ от «__» _________ г. о нижеследующем:

- Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по техническому обеспечению (монтаж, демонтаж и обслуживание сценического оборудования, техническое обеспечение главного шатра форума, монтажа демонтажа видеоэкранов, светового оборудования, звукового оборудования) в рамках проведения форума «АгроPROдвижение» (далее – форума), который проходил в период с 19 по 25 сентября 2025 года .

- Срок оказания услуг: _______________________

- Место оказания услуг: _________________________

- Всего услуг оказано на сумму _______________ рублей 00 копеек (в том числе НДС _%/без НДС)

- Вышеперечисленные Услуги оказаны Исполнителем полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных Исполнителем Услуг не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один - для Исполнителя, один – для Заказчика.

Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru | Исполнитель _____________________ Адрес места нахождения и почтовый адрес: _________________. ИНН: _________, КПП: __________ ОГРН: _________ ОКПО: _________ Банковские реквизиты: Расчетный счет: _____________ Банк: _____________ Кор.счет: __________ БИК: ____________ Тел.: ____________ Эл.почта: ____________ |
| --- | --- |
| _________ _________________ /______________ / | __________ ________________________ / __________ / |