ДОГОВОР № ____________

г. Тула                                                                                             «_____» ________ 2025 года

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________________________________________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами или с привлечением третьих лиц выполнить комплекс работ/оказать комплекс услуг (далее - работ/услуг) по застройке и обслуживанию выставочной экспозиции (далее по тексту – выставочный стенд, выставочная экспозиция) Тульской области в рамках Петербургского Международного Экономического Форума 2025 (далее – Форум) согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2).

  - Место проведения Форума: Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, лит. А, павильон H, стенд №26.

Период проведения Форума: с 18.06.2025 по 21.06.2025 (включительно).

  - Срок выполнения работ/оказания услуг: с даты заключения Договора по «27» июня 2025 г. (включительно)

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ/оказать комплекс услуг, предусмотренных Договором, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы/оказать услуги работы качественно и в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего Договора.

2.1.3. Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику выставочный стенд, оборудованный в соответствии с перечнем согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2). Все конструктивные элементы выставочной экспозиции, включая мебель (новая, без следов повреждений) и оборудование (далее по тексту – Выставочное оборудование), предоставляются Исполнителем Заказчику во временное пользование (аренду) на период проведения ПМЭФ-2025 и поддерживаются Исполнителем в исправном состоянии в период проведения Форума. Исполнитель передает Заказчику выставочное оборудование по Акту приемки выставочного оборудования (Приложение №6).

2.1.4. После закрытия Форума Исполнитель обязуется провести демонтаж и утилизацию выставочного стенда.

2.1.5. Исполнитель обеспечивает беспрепятственный доступ и использование выставочного стенда Заказчиком и его партнерами на период проведения Форума за свой счет.

2.1.6. Исполнитель обеспечивает утилизацию мусорных отходов в соответствии с действующим законодательством.

2.1.7. Исполнитель оплачивает за свой счет все связанные с функционированием выставочного стенда расходы.

2.1.8. В период подготовки и проведения ПМЭФ-2025 Исполнитель обязан довести до сведения собственных сотрудников, а также сотрудников привлеченных Исполнителем третьих лиц, находящихся на площадке проведения ПМЭФ-2025 в силу служебной необходимости информацию о том, что питание обслуживающего персонала производится исключительно в специально отведенных для этого зонах или за пределами площадки проведения ПМЭФ-2025, а также информацию о запрете использования на площадке проведения ПМЭФ-2025 скутеров, сегвеев, самокатов, роликов, велосипедов и других подобных средств передвижения в течение всего периода нахождения на площадке. В случае нарушения сотрудниками Исполнителя режима передвижения по площадке ПМЭФ-2025 Исполнителю могут быть предъявлены финансовые штрафные санкции в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждого нарушившего сотрудника.

2.1.9. В период подготовки и проведения ПМЭФ-2025 Исполнитель обязан довести до сведения собственных сотрудников, а также сотрудников привлеченных Исполнитель третьих лиц, находящихся на площадке проведения ПМЭФ-2025 в силу служебной необходимости то, что в связи с ограниченным количеством используемых частот технологии Wi-Fi на площадке проведения ПМЭФ-2025, и во избежание ухудшения качества и помех в работе специализированной сети Wi-Fi для участников ПМЭФ-2025, сотрудникам категорически запрещается использование собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети Wi-Fi в течение всего периода подготовки и проведения ПМЭФ-2025  на всей территории проведения ПМЭФ-2025. В случае использования собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети Wi-Fi сотрудниками, указанными в настоящем пункте, Организатор ПМЭФ-2025 (Фонд «Росконгресс») имеет право демонтировать несанкционированное оборудование и предъявить Исполнитель финансовые штрафные санкции в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, за каждый выявленный случай нарушения. Использование собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети Wi-Fi, допускается лишь при соблюдении «Правил пользования сетью Wi-Fi на территории проведения ПМЭФ-2025», размещенных на официальном сайте ПМЭФ-2025.

2.1.10. Во избежание недоразумений и пропажи имущества в день заезда/выезда, во время монтажа/демонтажа, во время работы ПМЭФ-2025 и после её окончания, Исполнителю необходимо обеспечить постоянное присутствие ответственного представителя на стенде. Необходимо освободить стенды от экспонатов в последний день работы ПМЭФ-2025 (после ее завершения).

2.1.11. Исполнитель обязан довести до сведения своих сотрудников, а также третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания предусмотренных настоящим Договором услуг, что в период подготовки, проведения и до окончания ПМЭФ-2025, а в отношении информации, указанной в п. 2.1.11.4. – бессрочно, запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, которую Стороны признают конфиденциальной (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы):

2.1.11.1. Беджи, транспортные пропуски и/или прочие аккредитационные документы;

2.1.11.2. Альбом схем и/или его части, график производства монтажных/демонтажных работ и любые другие документы узкоспециализированного толка, предназначенные строго для служебного пользования и не опубликованные на официальном сайте ПМЭФ-2025 или официальном сайте Организатора www.roscongress.org (далее - официальный сайт Организатора) или аккаунтах в социальных сетях ПМЭФ-2025 и Организатора, ссылки на которые указаны на официальном сайте ПМЭФ-2025 и официальном сайте Организатора;

2.1.11.3. Общие планы и ракурсы площадки проведения ПМЭФ-2025 в период монтажных и демонтажных работ (кроме локальных частей собственного стенда и объектов Экспонента и его подрядных организаций, без наличия в кадре общих зон площадки и других стендов) без согласования со службой безопасности Форума;

2.1.11.4. Происшествия, ЧП, несчастные случаи и прочие события, влияющие на имидж ПМЭФ-2025, организаторов, спонсоров и партнеров или участников без уведомления пресс-службы Форума. В случае нарушения данного требования Исполнителем, его сотрудниками, а также третьими лицами, ответственность за действия которых несет Исполнитель, Организатор может предъявить Исполнителю финансовые штрафные санкции в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, за каждый выявленный случай нарушения. Лица, совершившие указанные нарушения, могут быть лишены аккредитации на Форум.

2.1.12. Исполнитель гарантирует обеспечить направляемых сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики) и соблюдение рекомендации Всемирной организации здравоохранения и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php): рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности (МР 3.1/2.1.0198-20).

2.1.13. Исполнитель в обязательном порядке следует регламенту и выполняет следующие технические требования и условия, размещенные на сайте Форума:

• Технические требования к подрядным организациям, производящим проектные и строительные работы на центральной площадке проведения ПМЭФ-2025 (КВЦ «Экспофорум»);

• Технические условия на застройку павильонов и наружных площадей центральной площадки проведения ПМЭФ-2025 (КВЦ «Экспофорум»);

• Регламент допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию временно возводимых объектов в павильонах и на открытых площадях центральной площадки проведения ПМЭФ-2025 (КВЦ «Экспофорум»).

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ/оказания услуг по настоящему договору субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Направить на место выставочного стенда уполномоченного представителя Заказчика, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности, предусматривающей право подписания актов сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, а также уполномочивающей представителя принимать решения по всем организационным вопросам.

2.3.2. При отсутствии замечаний и претензий Заказчик обязуется принять выполненные работы/оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы/оказанные услуги в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.3 Незамедлительно письменно довести до сведения Исполнителя о любых допущенных нарушениях, касающихся оформления Выставочной экспозиции и работы выставочного оборудования.

2.3.4. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ в помещения по адресу, указанному в п. 1.2 настоящего Договора, для выполнения монтажа и демонтажа выставочного стенда.

2.3.5. По окончании работы Форума, в период с 21 июня 2025 года по 23 июня 2025 года Заказчик обязан вернуть Исполнителю Выставочное оборудование по Акту возврата выставочного оборудования (Приложение №7).

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ/услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.5. Все имущественные права, а также авторские, исключительные имущественные и неимущественные права, а также смежные права на использование дизайнов, проектно-технической документации, текстов, раскадровок и других материалов, заказанных, принятых по Акту, принадлежат Заказчику с момента подписания Акта на весь срок действия авторского права.

2.6. Исполнитель не имеет права использовать защищенные авторским правом материалы, предоставленные Заказчиком, в своих интересах и в интересах третьих лиц.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Работы/услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются Исполнителем в сроки:

|  | Наименование работ/услуг | Срок оказания |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | 1. Разработка проектно-технической документации | в течение 2 (двух) календарных дней со дня заключения Договора. |
| 2 этап | 2. Монтаж Выставочного стенда, включая внутреннее наполнение Выставочной экспозиции | с 8:00 2 июня 2025 года до 18:00 11 июня 2025 года; |
| 3 этап | 3. Обслуживание и обеспечение функционирования Выставочной экспозиции | с 8:00 18 июня 2025 года до 18:00 21 июня 2025 года; |
|  | 4. Демонтаж выставочного оборудования, демонтаж Выставочного стенда и утилизация Выставочного стенда | с 8:00 22 июня 2025 года до 18:00 27 июня 2025 года. |

- СТОИМОСТЬ РАБОТ/УСЛУГ

4.1. Стоимость работ/услуг устанавливается в Спецификации (Приложение №2) и составляет _______________ (_____________) рублей _________ копеек, (в т.ч. НДС __%/НДС не облагается).

Стоимость работ/услуг включает уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов Исполнителя.

Стоимость работ/услуг договора не может быть изменена в одностороннем порядке.

4.2. Оплата работ/услуг по Договору производится в следующем порядке:

- авансовый платеж 30% от стоимости Договора, что составляет: ______________ (_____________________) рублей ___ копеек, (в т.ч. НДС __%/НДС не облагается). Заказчик производит оплату по соответствующему счету в течение 10 дней со дня заключения Договора.

- окончательный платеж в размере 70% от стоимости Договора, что составляет: 
_________________ (________________) рублей ___ копеек, (в т.ч. НДС __%/НДС не облагается). Заказчик производит оплату по соответствующему счету после подписания необходимых документов, подтверждающих фактически выполненные работы/оказанные услуги в полном объеме, не позднее 4 июля 2025 года.

4.3. Заказчик производит расчет с Исполнителем в порядке безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При исполнении договора сторонами может быть заключено дополнительное соглашение на поставку товаров с улучшенными характеристиками, оказание услуг / выполнение работ в большем объеме без увеличения цены договора. Превышение Исполнителем объемов и стоимости работ/услуг выполняется Исполнителем за свой счет.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ/УСЛУГ

5.1. Приемка выполненных работ/оказанных услуг осуществляется поэтапно путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг по соответствующим этапам (далее – Акт). Исполнитель предоставляет Заказчику Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ/оказания услуг по соответствующему этапу с приложением отчетной документации:

|  | Работы/услуги | Отчетная документация |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | 1. Разработка проектно-технической документации | - акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг по форме приведенной в Приложении 3; - проектная документация (в бумажном виде формата А4, в виде сшитой папки в количестве – 2 экз., и в электронном виде в графическом формате .pdf); - конструкторская документация (в бумажном виде формата А4, в виде сшитой папки в количестве – 2 экз., и в электронном виде в графическом формате .pdf; - проект электроснабжения выставочной экспозиции (в бумажном виде формата А4, в виде сшитой папки в количестве – 2 экз., и в электронном виде в графическом формате .pdf); Вышеперечисленные документы в электронном виде передаются путем размещения в сетевом хранилище Яндекс.Диск с предоставлением ссылки для скачивания. |
| 2 этап | 2. Монтаж Выставочного стенда, включая внутреннее наполнение Выставочной экспозиции | - акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг по форме приведенной в Приложении 4 |
| 3 этап | 3. Обслуживание и обеспечение функционирования Выставочной экспозиции | - акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг по форме приведенной в Приложении 5. - описательный отчет о застройке и обслуживанию выставочной экспозиции в соответствии с техническим заданием, включающий фотоотчет по каждому дню Форума (не менее 10 фото Выставочной экспозиции ежедневно с разных ракурсов) в бумажном и в электронном виде путем размещения в сетевом хранилище Яндекс.Диск с предоставлением ссылки для скачивания. Исполнитель обеспечивает утилизацию бытовых и крупногабаритных твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством. |
|  | 4. Демонтаж выставочного оборудования, демонтаж Выставочного стенда и утилизация Выставочного стенда |  |

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ/услуг.

5.3. При приемке выполненных работ/оказанных услуг в случае обнаружения Заказчиком недостатков и уведомления об этом Исполнителя Исполнитель устраняет их за свой счет и в кратчайшие сроки.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов, выставочного оборудования или результата выполненной работы несет Исполнитель. В случае повреждения Заказчиком выставочного оборудования Заказчик обязан предоставить Исполнителю по согласованному выбору аналогичное оборудование или возместить рыночную стоимость повреждённого выставочного оборудования или закупочную стоимость поврежденного выставочного оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования от Исполнителя. За действия третьих лиц Заказчик ответственности не несет.

6.2. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков монтажа, повлекших за собой недопущение Заказчика до участия в выставке, на Исполнителя относится возмещение всех документально подтвержденных фактически понесенных расходов Заказчика.

6.4. В случае предъявления Оператору мероприятия претензий со стороны уполномоченных органов за неправомерные действия, возникшие по вине Заказчика, которые в свою очередь возникли по вине Исполнителя, последний обязуется возместить документально подтвержденный ущерб Организатору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения.

6.5. Все временные сооружения, конструкции и экспонаты должны размещаться только в границах отведенной для Заказчика необорудованной площади.

6.6. Все временные сооружения, конструкции и экспонаты должны размещаться только в границах отведенной для Заказчика необорудованной площади. Возведение временных сооружений должно осуществляться в строгом соответствии с нормами «Технических условий участия и требования для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы в павильонах и на открытых площадях центральной площадки проведения ПМЭФ-2025» (КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»). За нарушение Исполнителем данных обязанностей Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 30% от стоимости работ/услуг, в течение 5 дней с момента направления соответствующего требования.

6.7. В целях соблюдения законодательства о защите персональных данных Заказчик обязуется:

6.7.1. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю персональных данных - одновременно с предоставлением такой информации предоставить Исполнителю подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и на передачу Исполнителю указанных персональных данных, получаемых в составе информации по настоящему Договору или информации, предоставляемой Исполнителю в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

6.7.2. Заказчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.

6.7.3. В случае, если Исполнитель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 6.4.1. настоящего Договора, либо Исполнитель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 6.4.1. настоящего Договора, Заказчик обязан возместить Исполнителю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

6.7.4. Получающая персональные данные сторона по Договору обязана соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных от другой стороны, обеспечить их безопасную обработку (хранение, уточнение, представление, уничтожение) в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными в ст.19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.».

6.8. Настоящим, в целях проверки (при необходимости) исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель дает согласие на проведение проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ.

6.9. В случае нарушения Исполнителем согласованных Сторонами сроков оказания услуг Заказчик может предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере одного процента от суммы договора за каждый день просрочки. Сумма неустойки должна быть перечислена Исполнителем на расчетный счет Заказчика, в течение пяти банковских дней с даты выставления Заказчиком требования об уплате неустойки.

6.10. За несвоевременную передачу актов предусмотренных настоящем договором и приложениями к нему со стороны Исполнителя, Заказчик может взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере одного процента от общей стоимости настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.11. За отказ от выполнения работ/оказания услуг, либо выполнение работ/оказание услуг не в полном объеме, по причинам, не зависящим от Заказчика, Исполнитель несет ответственность в виде штрафной неустойки, уплачиваемой Фонду в размере двадцати процентов от общей стоимости настоящего Договора.

- НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны Договора освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств, которые невозможно предвидеть и предотвратить.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт, перенос сроков проведения Форума на неопределенный срок в связи с принятием акта органа государственной власти, решений правительства России, инструктивных документов министерств, Госкомитетов и других органов управления и др. при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, наличие которых письменно подтверждается уполномоченным на то государственным или административным органом.

7.3. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-х (трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

7.5. В случае переноса срока проведения Форума по предусмотренным пунктом 7.2. обстоятельствам, на любой срок в течении текущего года, срок действия Договора продлевается, возврат денежных средств, полученных по Договору не производится. Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору об изменении сроков выполнения работ/оказания услуг по Договору.

7.6. В случае отмены Форума в целом Исполнитель осуществляет возврат уплаченных денежных средств в соответствии с разделом 4 настоящего договора в течении 5 дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Исполнитель вправе потребовать возмещения понесенных документально подтверждённых расходов на основании письменного требования, направленного Исполнителем Заказчику с расчетом стоимости понесенных потерь и копий первичных документов, подтверждающих размер понесенных потерь (копии договоров, платежных поручений, первичных документов).

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 8.1. – 8.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. Срок рассмотрения уведомления – 5 (пять) рабочих дней с даты его получения. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 8.1. – 8.2. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 8.1. – 8.2. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 8.3. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

9.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив уведомление о расторжении Исполнителю и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

-В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 3 рабочих дня.

-Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы/оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

-Во время выполнения работ/оказания услуг станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

-Отступления в выполненных работах/оказанных услугах от условий Договора или иные недостатки результата работ/услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

9.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора или в иных установленных законом случаях.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, должны разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 10.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

10.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

10.5. В случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии и/или невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий договор заключен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3 В целях оперативного решения вопросов, касающихся заключения и исполнения настоящего Договора, а также согласования всех необходимых для исполнения Договора документов, указанных в Договоре и Техническом задании, Стороны допускают их согласование посредством направления подписанных документов, в том числе настоящего Договора, счетов на оплату, акт сдачи-приемки, в сканированном виде либо электронном виде средствами электронной связи на адрес электронной почты, указанной в разделе 12 настоящего Договора, с последующим предоставлением подлинных документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления документа в электронном виде.

До предоставления оригинала, документы, направленные средствами электронной связи, имеют юридическую силу.

Приложения:

Приложение №1. Техническое задание Выставочной экспозиции на Петербургском Международном Экономическом Форуме 2025.

Приложение №2. Спецификация.

Приложения №№3-5. Акты приема-передачи сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг (форма).

Приложение №6. Акт приема выставочного оборудования.

Приложение №7. Акт возврата выставочного оборудования.

12.	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru | Исполнитель _________________________________ Адрес места нахождения и почтовый адрес: _______________________ ИНН: ____________, КПП: ____________ ОГРН: __________________ Банковские реквизиты: р/с: ____________________________ к/с: ________________________ БИК: _________________ Тел.: _____________________ Эл.почта: ______________________ |
| --- | --- |
| __________________ _________________ /_______________ / | ____________ ________________________ / ____________ / |

Приложение №1

к Договору № ___________ от «____» _____________ 2025 г.

Техническое задание Выставочной экспозиции на Петербургском Международном Экономическом Форуме 2025.

1. Предмет Технического задания

Настоящее Техническое задание (далее – Техническое задание) определяет требования к выполнению комплекса работ/оказанию комплекса услуг по застройке и обслуживанию выставочной экспозиции Тульской области в рамках Петербургского Международного Экономического Форума 2025, который будет проходить с «18» по «21» июня 2025 года (включительно).

Срок выполнения работ/оказания услуг: с даты заключения Договора до «27» июня 2025 г. (включительно).

Общая информация о Мероприятии:

Выставочная экспозиция располагается на территории КВЦ «Экспофорум», павильон H, этаж 1, стенд № 26. Количество застраиваемой выставочной площади составляет 120 м кв.

Оператор Мероприятия – Фонд «Росконгресс»;

Цели и задачи участия Заказчика в Мероприятии

Презентация инвестиционных возможностей Тульского региона, его социально-экономического и туристического потенциала.

Основные направления: промышленность и торговля, экономическое развитие, импортозамещение и экспорт, наука и инноватика, туризм.

План расположения выставочной экспозиции

Выставочная экспозиция Заказчика располагается в рамках «пятна» общей площадью 120 м кв. в павильон Н, стенд №26.

Рис. 1. План расположения Выставочной экспозиции

Дизайн-проект выставочной экспозиции стенда Тульской области

Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг.

|  | Наименование выполняемых работ/оказываемых услуг | Требования к качественным и техническим характеристикам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-технической документации |  |
| 1.1. | Разработка проектно- технической документации | Исполнитель обязан обеспечить: – соответствие внешнего вида выставочной экспозиции дизайн-макету, предоставленному Заказчиком; – согласование и контроль проектно-технической документации с Оператором Мероприятия; – получение разрешительных документов от специалистов по противопожарной безопасности; – подготовку документов для аккредитации и прохождения технического контроля; – при необходимости углубления основания конструкций исполнитель самостоятельно предварительно согласовывает эти работы с необходимыми инженерными сетями и службами. |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации | проектная документация; |
| 1.1.2. | Разработка конструкторской документации | конструкторская документация; |
| 1.1.3. | Разработка проекта электроснабжения выставочной экспозиции | проект электроснабжения выставочной экспозиции. Требования к проекту: На площади выставочного стенда необходимо предусмотреть не менее 2 точек для электроподключения до 30 кВт и одной точки до 20 кВт потребления каждая, оборудованных раздаточными временными электрощитами (380/220V), оснащенными автоматами защиты, вводными автоматами, магнитными пускателями, устройствами защитного отключения (УЗО) и т.д. Розеточная сеть прокладывается скрытым способом, количество устанавливаемых розеток, 20 шт. места установки согласовываются с заказчиком. Необходимо обеспечить подключение и бесперебойное электроснабжение потребителей (освещение, электророзетки, мультимедийное оборудование, техническое оборудование кейтеринга, кондиционирования и т.д.) суммарной потребляемой мощностью не менее 80 кВт (с учетом требований по прохождению процедуры контроля качества электромонтажных работ методом замеров в соответствии с требованиями площадки ПМЭФ 2025 и Фонда «Росконгресс»). Исполнитель обеспечивает электроподключение и электропроводку по пространству стенда, в количестве необходимом и достаточном для обеспечения оборудования и посетителей Выставочной экспозиции. Схема электроподключений, включающая количество, расположение и технические характеристики (потребляемая мощность электроэнергии, необходимая пропускная способность) разрабатывается Исполнителем в соответствии с требованиями Оператора Мероприятия, а также согласовывается Исполнителем с Оператором Мероприятия. Исполнитель обеспечивает электроразводку внутри застилаемого пола. |
| 2. | Монтаж Выставочного стенда, включая внутреннее наполнение Выставочной экспозиции, аккредитационные расходы |  |
| 2.1. | Монтаж Выставочного стенда | Застраиваемая площадь 120 кв.м. Возводимый стенд должен состоять из следующих зон: - зона ресепшн; - зона подписания соглашений; - открытая лаунж зона для B2B переговоров; - закрытая переговорная комната (не менее 20 кв.м.); - зона презентации инвестиционных проектов; - зона выдачи напитков (барная стойка); - подсобное помещение; - техническое помещение; -зона активности. Элементы застройки и оформления выставочного стенда не должны иметь следов повреждений, сколов, некачественной стыковки между элементами конструкций и иных видимых повреждений. Данные зоны возводятся по каркасной технологии. Высота возводимой конструкции не менее 4500 мм. Толщина стен не менее 120 мм. Готовые стены обшиваются тканью DESKOR с печатью. В оформлении выставочного стенда должны быть использованы эксклюзивные декоративные элементы стен (каркасы из сварного алюминиевого профиля под порошковую покраску, перфорированные алюминиевые панели, гипсовые 3Д-панели под имитацию натурального камня, панели из стабилизированного мха по дизайн-проекту), в сочетании с световыми элементами. Выставочный стенд должен быть оснащен современным электрическим, световым, мультимедийным, аудио-оборудованием. Тип освещения и места установки согласовываются с Заказчиком. Подрядчиком выполняются работы по декоративному и основному освещению выставочной конструкции с применением световых приборов. Исполнитель обеспечивает требования противопожарной безопасности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Следует предусмотреть и организовать не менее 1точки подвода (подключения) и дренажа (слива) воды с возможностью обеспечения водоснабжением и канализацией технологического оборудования кейтеринга. В закрытой переговорной должно быть предусмотрено подключение к прямому телевещанию ПМЭФ 2025 с возможностью видеотрансляции на экран пленарного заседания и секционных заседаний, а также подключение к ТВ-каналу «Россия 24». Подиум застилается напольным покрытием рифлёный алюминиевый лист. Обязательно применение напольных подиумных конструкций на всей площади выставочного стенда для обеспечения скрытой трассировки кабельных трасс и системы коммуникации. Подвесная конструкция с надписями в соответствии с разработанным проектом и концепцией стенда. Текст надписей согласовывается с Заказчиком, размер не менее 2000 мм в длину, не менее 500мм в высоту, не менее 100 мм толщиной, всего не менее 1 шт. Стены стенда внутри и снаружи обшиваются тканью DESKOR с нанесением печатных материалов в соответствии с согласованным дизайн-проектом. Плотность полотна должна быть не ниже 300 гр. на 1 м кв. с качеством печати не менее 360 dpi. Установка выставочной конструкции (стенда) должна осуществляться в соответствии с утвержденным дизайн-макетом. Все используемые материалы должны быть сертифицированы. В зоне ресепшн устанавливается стойка с двумя барными стульями. В зоне подписания соглашений устанавливается светодиодный экран для трансляции видеороликов о Тульской области и заставок во время подписаний. Перед экраном должна быть предусмотрена установка трех стоек для подписантов с микрофонами. Стойки должны быть мобильны и в случае необходимости (двухстороннее подписание) предусмотрена возможность быстрого демонтажа одной. Стойки должны быть стилизованными под «наковальни». Слева и справа от экрана устанавливается декоративный каркас из алюминиевого профиля под порошковую покраску, стилизованный под технологическую конструкцию. Размеры экрана: фактический размер: 6х4 метра, разрешение: 2304х1536 пикселя В открытой лаунж зоне для B2B переговоров устанавливаются квадратные столы, 4 шт., кресла, 8 шт. В закрытой переговорной комнате должен быть установлен стол для переговоров на 8 человек с креслами с подлокотниками на колесиках или полозьях, зеркало, 1 шт., 1 тумба с дверцами, запираемыми для сувенирной продукции, ЖК ТВ с диагональю 65 дюймов, 1 напольная вешалка. Внутри переговорной комнаты должен быть предусмотрен подшивной потолок, качественная дизайнерская отделка, декоративная светодиодная подсветка, световые логотипы «ТУЛА», «Тульская область» и герб региона, 1 шт. каждого вида; В закрытой переговорной комнате произвести монтаж и демонтаж кондиционера. В зоне презентации инвестиционных проектов устанавливается угловой светодиодный экран для трансляции видеороликов об инвестиционных проектах Тульской области. Размеры экрана: фактический: 6х2 м, разрешение: 2304х768 пикселей. В данной зоне также устанавливается «роборука». Вокруг стойки с роборукой устанавливается кольцевая дорога, по которой в одном направлении будут двигаться машинки, изготовленные на 3D-принтере (количество машинок под макет и передачу посетителям: 125 шт.). Макет предоставляется Заказчиком.. Рядом с подиумом с роборукой устанавливается стойка с машинками, с которой, при нажатии кнопки, размещенной на тумбе, они перемещаются и передаются посетителям стенда. Стойка под роборуку устанавливается с учетом подвижного элемента (подшипник, двигатель, шестеренка, контроллер). В барной зоне устанавливается фактурная барная стойка (имитация камня) с 3 декоративными светильниками и барными стульями (5 шт.). В техническом помещении устанавливается оборудование для управления и трансляции видеороликов на светодиодные экраны, МФУ:1 шт., рабочий стол: 1 шт., стеллаж для оборудования: 2 шт., электрические щиты. В подсобном помещении устанавливается холодильник с морозильной камерой, 1 шт. объемом не менее 200л, кулер: 1 шт., рабочий стол для нарезки: 1 шт., стеллаж для посуды и продуктов: 4 шт. |
| 2.2. | Внутреннее наполнение Выставочной экспозиции |  |
| 2.2.1. | Барная стойка | Подрядчиком монтируется барная стойка из каркаса с обшивкой декоративным пластиком или покраской в соответствии с дизайн-проектом. К данной стойке крепится каркас для образования рабочего места, с покрытием столешницы. Цвет отделки данной стойки согласуется с Заказчиком. |
|  | Барные стулья | Высота: 90 см, количество: 5 шт. Цвет и форма согласовываются отдельно с Заказчиком. |
| 2.2.2. | Холодильник с морозильной камерой | Холодильник объемом не менее 200 л. |
| 2.2.3. | Кулер для воды | Кулер напольный с функцией охлаждения и нагрева |
|  | Бутылки с питьевой водой объемом 19 л. | 3 бутылки объемом 19л. |
| 2.2.4. | МФУ лазерный, печать: цветная | 1 шт. формат А4, с комплектом картриджей |
| 2.2.5. | Колонка LD Systems MAUI P900 B (2 комп.) | Активная АС 1400 Вт, 42 Гц - 20 кГц, 121 ДБ, динамики: 2х10" 16х2,8" 32х1" Габариты сббуфера: 400х 745 х 470 мм., габариты сателлита: 157 х 1428 х 91 мм. Вес: 46 кг. Цвет: серый. |
| 2.2.6. | Комплект светодиодных экранов | Светодиодные экраны состоят из блоков размером 500х500, 150 штук (на два экрана) Частота обновления 3840гц Обслуживание модулей Фронтальное Шаг пикселя не более 2,6 мм Яркость (кд/м2) 1000 кд\м Контрастность 1000:1 Угол обзора 160° Интерфейсы (Input) 1 x HDMI (In) / 1 x HDMI ARC Интерфейсы (Output) HDMI (Out) Энергопотребление (максимальное) одного модуля не более 452 Вт. В зоне подписания соглашений устанавливается светодиодный экран для трансляции видеороликов о Тульской области и заставок во время подписаний.. Размеры экрана: 6х4м. В зоне презентации инвестиционных проектов устанавливается светодиодный экран с радиусным углом для трансляции видеороликов об инвестиционных проектах Тульской области. Размеры экрана: 6х2м. |
| 2.2.7. | Контролер LED-экрана | Количество: 2 штук. Контроллер должен быть сопряжен с размещенным на стенде LED-экраном. Подключение, настройка осуществляется Исполнителем |
| 2.2.8. | Стол для переговоров | Размер стола: ширина не менее 1200 мм, длина не менее 3800 мм, высота не менее 750 мм 1 шт. Материал: ЛДСП с текстурой дерева, Цвет: белый или кремовый. Цвет и форма согласовываются отдельно с Заказчиком. |
| 2.2.9. | Кресла рабочие для закрытой переговорной | 8 шт. Обивка и материал: искусственная кожа, цвет белый или кремовый. На колесиках или полозьях. Цвет и форма согласовываются отдельно с Заказчиком |
| 2.2.10. | Ноутбук | Количество: 3 шт. Год выпуска не ранее 2019 года, оперативная память не менее 4 Гб, жесткий диск не менее 250 Гб, USB-порт не менее 2 шт., обеспечена возможность подключения к высокоскоростному Интернет-соединению со скоростью не менее 50 Мбит/сек.) |
| 2.2.11. | Кондиционер | 1 шт. Основные режимы работы кондиционера – охлаждение и обогрев; - мощность в режиме охлаждения - не менее 16 кВт; - потребляемая мощность при охлаждении – не более 6,8 кВт.; - уровень шума, дБ(А) – до 60; - обслуживаемая площадь – не менее 30 м кв.; - расход воздуха не менее 1900 м3/ч; - режим осушения; - автоматическое регулирование воздушного потока; - устройство для постоянного отвода конденсата в режиме осушения. |
| 2.2.12 | Система рециркуляции воздуха | 1 шт. |
| 2.2.13 | Санитайзер с расходными материалами | 3 шт. |
| 2.2.14. | Столы для лаунж зоны | 4 шт. Черного или серебристого цвета. Цвет и форма согласовываются отдельно с Заказчиком |
|  | Кресла для лаунж зоны | Не менее 8 штук размером не менее 500*500 мм (ширина*высота). Обивка и материал: искусственная кожа, цвет коричневый. Размер: не менее 500*500 мм (ширина*высота) |
| 2.2.15. | Стойки для подписания соглашений | 3 шт. Каждая оснащена проводным микрофоном. Должна быть предусмотрена возможность изменения количества стоек (с 2 до 3 и наоборот, в зависимости от числа подписантов) |
| 2.2.16 | Стойка ресепшн | Стойка, стилизованная согласно дизайн-проекту. Размер, цвет и форма согласовываются отдельно с Заказчиком. |
|  | Барные стулья для стойки ресепшн | Количество: 2 шт. Цвет и форма согласовываются отдельно с Заказчиком. |
| 2.2.17 | ЖК панель для переговорной комнаты | Диагональ: 65 дюймов |
| 2.2.18 | Напольная вешалка для переговорной комнаты | Количество: 1 шт. Цвет и форма согласовываются отдельно с Заказчиком. |
| 2.2.19 | Рабочий стол для подсобного помещения | Количество: 2 шт. |
| 2.2.20 | Стеллаж для оборудования в подсобное помещение | Количество: 3 шт. |
| 2.3. | Аккредитационные расходы |  |
| 3. | Обслуживание и обеспечение функционирования выставочной экспозиции |  |
| 3.1. | Услуги по обслуживанию выставочной экспозиции | Исполнитель обеспечивает постоянное сопровождение работы Выставочной экспозиции и оборудования, в течение всего времени проведения Мероприятия. Реализация Выставочной экспозиции Заказчика также предполагает наличие технического персонала, который постоянно находится на территории Выставочной экспозиции в течение всего времени проведения Мероприятия и подготовительных мероприятий: Функционал технического персонала: - обеспечение бесперебойный работы всего оборудования Выставочной экспозиции; - обеспечение бесперебойной демонстрации мультимедийного интерактивного контента на экранах Стенда. Исполнитель обеспечивает наличие на стенде технических специалистов в период проведения мероприятия: 18-20 июня 2025 года (включительно): с 8:00 до 20:00 21 июня 2025 года: с 8:00 до 18:00 Состав технического персонала: - звукорежиссер – 1 чел., -специалист по мультимедийному оборудованию – 1 чел., - электрик/монтажник – 1 чел. |
| 3.2. | Уборка выставочной экспозиции | Исполнитель обеспечивает уборку Выставочной экспозиции в течение всего времени проведения в период с 18 по 21 июня 2025 г., а также генеральную уборку Выставочной экспозиции после проведения монтажных и демонтажных услуг. Исполнитель обеспечивает необходимое количество мусорных корзин, а также проводит все работы по уборке Выставочной экспозиции в течение всего времени проведения Мероприятия. Под уборкой Выставочной экспозиции понимается поддержание чистоты и аккуратного вида всех поверхностей Выставочной экспозиции, оборудования, мебели и т.д., своевременная уборка и вывоз мусора. |
| 4. | Демонтаж выставочного оборудования, демонтаж Выставочного стенда и утилизация Выставочного стенда | Исполнитель обеспечивает своими силами утилизацию бытовых и крупногабаритных твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством. |

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обеспечивает:

- В случае обнаружения каких-либо дефектов, поломок в ходе эксплуатации, в том числе связанных с неблагоприятными погодными условиями, исполнитель гарантирует в течение 5 часов с момента обнаружения и подачи заявки Заказчиком (на телефон Исполнителя +79…. ,  направленное через мессенджеры WhatsApp, Telegram и т.д.), в том числе устной включая выходные и праздничные дни, произвести ремонт или замену бракованного (сломанного) элемента оформления Выставочной экспозиции;

- Аккредитацию персонала Исполнителя на Мероприятие – в установленные Оператором сроки;

- Противопожарную обслугу комплектующих Выставочной экспозиции;

- Оплату всех расходов на электроподключение в полном объеме;

- Оплату всех расходов, связанных с противопожарным обслуживанием Выставочной экспозиции;

- Оплату всех расходов, включая расходы на доставку, погрузку, разгрузку и вывоз оборудования, транспортные расходы, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемые Исполнителем в связи с оказанием услуг;

- Подготовку материалов и оборудования, элементов Выставочной экспозиции (упаковка, такелажные, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка выставочного оборудования и материалов к месту и с места проведения Мероприятия);

- Монтаж Выставочной экспозиции и элементов оформления;

- Инженерное обслуживание Выставочной экспозиции;

- Уборку площадки застройки Выставочной экспозиции по время монтажа-демонтажа, после монтажа-демонтажа, уборку Выставочной экспозиции во время проведения Мероприятия;

- Демонтаж и уничтожение Выставочной экспозиции после проведения Мероприятия;

Обеспечение исполнения порядка и условий организации участия в Выставке в рамках Форума, определенных Организатором ПМЭФ-2025

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований Оператора Мероприятия по организации участия в Мероприятии.

Исполнитель обязуется:

- Соблюдать все требования законодательства Российской Федерации, а также требования Оператора Мероприятия, держателя необорудованной Выставочной экспозиции (Фонд Росконгресс) надзорных и контрольных органов власти, органов государственной безопасности;

- Соблюдать правила техники безопасности, санитарные и карантинные правила;

- Соблюдать правила и сроки, определенные Оператором Мероприятия для допуска подрядных организаций на площадку Мероприятия;

- В сроки, определенные Оператором Мероприятия для монтажа, разместить свои временные сооружения, конструкции и экспонаты Выставочной экспозиции и собственными силами вывезти их в сроки, определенные Оператором для демонтажа, из павильона после окончания Мероприятия;

- В сроки, определенные Оператором Мероприятия осуществить аккредитацию персонала Исполнителя (в том числе транспортных средств, водителей, подрядчиков и их сотрудников по доверенности), в период монтажа/демонтажа и проведения Мероприятия.

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru ________________ _________________/___________/ М.П. | Исполнитель _________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору № ___________ от «_____» ______ 2025 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. | Цена, | Кол-во, | Стоимость, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. | Руб. | ед. | Руб. |
| 1 | Разработка проектно-технической документации и согласование с оператором мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной документации | Шт. |  | 1,00 |  |
| 1.2. | Разработка конструкторской документации | Шт. |  | 1,00 |  |
| 1.3. | Разработка проекта электроснабжения выставочной экспозиции | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2. | Монтаж Выставочного стенда, включая внутреннее наполнение Выставочной экспозиции, аккредитационные расходы |  |  |  |  |
| 2.1. | Монтаж Выставочного стенда |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Внутреннее наполнение Выставочной экспозиции (аренда) |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Барная стойка | Шт. |  | 1,00 |  |
|  | Барные стулья | Шт. |  | 7,00 |  |
| 2.2.2. | Холодильник с морозильной камерой | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.3. | Кулер для воды | Шт. |  | 1,00 |  |
|  | Бутылки с питьевой водой объемом 19 л. | Шт. |  | 3,00 |  |
| 2.2.4. | МФУ лазерный, печать: цветная с расходными материалами | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.5. | Колонка LD Systems MAUI P900 B | Шт. |  | 2,00 |  |
| 2.2.6. | Комплект светодиодных экранов |  |  |  |  |
|  | Светодиодный экран (шаг пикселя 2,6мм) 6х4м центральный | Шт. |  | 1,00 |  |
|  | Светодиодный экран (шаг пикселя 2,6мм) 6х2м угловой | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.7. | Контролер LED-экрана | Шт. |  | 2 |  |
| 2.2.8. | Стол для переговоров | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.9. | Кресла рабочие для закрытой переговорной | Шт. |  | 8,00 |  |
| 2.2.10. | Ноутбук | Шт. |  | 3,00 |  |
| 2.2.11. | Кондиционер | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.12. | Система рециркуляции воздуха | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.13. | Санитайзер с расходными материалами | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.14. | Столы для лаунж зоны | Шт. |  | 4,00 |  |
|  | Кресла для лаунж зоны | Шт. |  | 8,00 |  |
| 2.2.15. | Стойки для подписания соглашений | Шт. |  | 3,00 |  |
| 2.2.16. | Стойка ресепшн | Шт. |  | 1,00 |  |
|  | Барные стулья для стойки ресепшн | Шт. |  | 2,00 |  |
| 2.2.17. | ЖК панель для переговорной комнаты | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.18. | Напольная вешалка для переговорной комнаты | Шт. |  | 1,00 |  |
| 2.2.19. | Рабочий стол для подсобного помещения | Шт. |  | 2,00 |  |
| 2.2.20. | Стеллаж для оборудования в подсобное помещение | Шт. |  | 3,00 |  |
| 2.3. | Аккредитационные расходы |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| 3. | Обслуживание и обеспечение функционирования выставочной экспозиции |  |  | 1,00 |  |
| 3.1. | Услуги по обслуживанию выставочной экспозиции (звукорежиссер, специалист по мультимедийному оборудованию, электрик/монтажник) | Чел./день |  | 12,00 |  |
| 3.2. | Уборка выставочной экспозиции (генеральная уборка после монтажа) | Кв.м |  | 120,00 |  |
| 3.2.3 | Уборка выставочной экспозиции в период проведения мероприятия | Чел./день |  | 4,00 |  |
| 4. | Демонтаж выставочного оборудования, демонтаж Выставочного стенда и утилизация Выставочного стенда | компл. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | СУММА: |  |  |
|  |  |  | без НДС: |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  |  |

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru ___________ _________________/______________/ М.П. | Исполнитель _________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору № ___________ от «____» _______ 2025 г.

ФОРМА

Акт

приема-передачи сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг

к договору №_________от ___________________

| г. Тула | ________________ 2025 г. |
| --- | --- |

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ____________________, действующего на основании _____________, оформили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг о нижеследующем:

- Исполнитель передал Заказчику, а Заказчик принял нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Кол-во экз-ров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | проектная документация (в бумажном виде формата А4, в виде сшитой папки) |  | 2 |
| 2. | конструкторская документация (в бумажном виде формата А4, в виде сшитой папки) |  | 2 |
| 3. | проект электроснабжения выставочной экспозиции (в бумажном виде формата А4, в виде сшитой папки) |  | 2 |

Вышеперечисленные документы в электронном виде также переданы Заказчику путем размещения в сетевом хранилище Яндекс.Диск. с предоставлением ссылки для скачивания.

2. Исключительные права на перечисленные в п.1 документы считаются переданными со дня подписания настоящего Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.

3. Всего выполнено работ/оказано услуг по разработке проектно-технической документации на сумму:_______________ (______________) рублей 
____________ копеек, (НДС _____________________).

4. Заказчик претензий к перечисленным в п.1 документам по объему, качеству и срокам выполнения имеет/не имеет:________________________________________________________.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru ___________ _________________/____________ М.П. | Исполнитель _________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору № ___________ от «____» _______ 2025 г.

ФОРМА

Акт

сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг

к договору №_________от ___________________

| г. Тула | ________________ 2025 г. |
| --- | --- |

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ____________________, действующего на основании _____________, оформили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг о нижеследующем:

1.  Исполнитель выполнил работы/оказал услуги по монтажу Выставочного стенда Тульской области в рамках Петербургского Международного Экономического Форума 2025, включая внутреннее наполнение Выставочной экспозиции в объеме необходимом для его функционирования, оборудованного в соответствии с условиями договора №__ от ______2025г. Заказчику, а Заказчик принимает его без замечаний/с замечаниями:__________________________________.

2. Исполнитель гарантирует работоспособность оборудования, расположенного на стенде/вмонтированного в стенд, а также его замену (ремонт) в течение 5 часов с момента получения сообщения на телефон Исполнителя +79…. , направленное через мессенджеры WhatsApp, Telegram и т.д., в том числе устно, включая выходные и праздничные дни, произвести ремонт или замену бракованного (сломанного) элемента оформления Выставочной экспозиции).

3. Всего Исполнитель выполнил работы/оказал услуги по монтажу Выставочного стенда, включая внутреннее наполнение Выставочной экспозиции на сумму:_______________ (______________) рублей ____________ копеек, (НДС _____________________).

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru _______________ _________________/__________________/ М.П. | Исполнитель _________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №5

к Договору № ___________ от «____» _______ 2025 г.

ФОРМА

Акт

сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг

к договору №_________от ___________________

| г. Тула | ________________ 2025 г. |
| --- | --- |

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ____________________, действующего на основании _____________, оформили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг о нижеследующем:

1.  Исполнитель выполнил и передал, а Заказчик принял следующие работы/оказал услуги:

- обслуживание и обеспечение функционирования Выставочной экспозиции Тульской области в рамках Петербургского Международного Экономического Форума 2025, на сумму: ____________________ (___) руб.

- демонтаж оборудования, расположенного на стенде/вмонтированного в стенд, демонтаж Выставочного стенда и утилизация Выставочного стенда, на сумму: ____________________ (___) руб.

2. Всего передано работ/услуг на сумму:_______________ (______________) рублей 
____________ копеек, (НДС _____________________).

3. Исполнитель передал, а Заказчик принял описательный отчет в бумажном и электронном виде о застройке и обслуживании выставочной экспозиции в соответствии с техническим заданием.

4. Заказчик претензий к выполненным работам/оказанным услугам и переданным видео, фотоматериалам по объему, качеству и срокам выполнения имеет/не имеет.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru ______________ _________________/_____________/ М.П. | Исполнитель _________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №6

к Договору № ___________ от «____» _______ 2025 г.

ФОРМА

Акт

приемки выставочного оборудования

к договору №_________от ___________________

| г. Тула | ________________ 2025 г. |
| --- | --- |

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ____________________, действующего на основании _____________, оформили настоящий Акт о нижеследующем:

1.  Заказчик предоставил, а Исполнитель принял следующие выставочное оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

2. Исполнитель к комплектности и техническому состоянию полученного выставочного оборудования не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru _______________ _________________/______________/ М.П. | Исполнитель _________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №7

к Договору № ___________ от «____» _______ 2025 г.

ФОРМА

Акт

возврата выставочного оборудования

к договору №_________от ___________________

| г. Тула | ________________ 2025 г. |
| --- | --- |

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ____________________, действующего на основании _____________, оформили настоящий Акт о нижеследующем:

1.  Заказчик возвратил, а Исполнитель принял следующие выставочное оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

2. Исполнитель к комплектности и техническому состоянию полученного выставочного оборудования не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон

| Заказчик Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Адрес места нахождения и почтовый адрес: 300004 г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к.1, офис 408 ИНН 7106528019, КПП 710601001 ОГРН 1137154029980 Банковские реквизиты: р/с: 40703810466000000111 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк к/с: 30101810300000000608 БИК: 047003608 Тел. 8-800-600-77-71 Эл.почта: info@mb71.ru _______________ _________________/______________ / М.П. | Исполнитель _________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |